## Lịch tuần
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN
Tuần 44 ¦ 26/10/2026 – 01/11/2026 ¦ Phòng Kinh doanh – Nhóm dự án A
Đơn vị / Phòng ban / Nhóm | Phòng Kinh doanh – Nhóm dự án A |  | Ngày bắt đầu tuần |  | 2026-10-26
Người lập lịch | Nguyễn Minh Anh |  | Ngày kết thúc tuần (tự động) |  | 2026-11-01
Ngày lập lịch | 2026-10-23 |  | Tuần số trong năm (tự động) |  | 44
Múi giờ / Ca / Địa điểm | GMT+7 ¦ Ca hành chính 08:00–17:30 ¦ Văn phòng chính |  | Ngày đối chiếu (để trống = hôm nay)
Kiểm tra tuần | Khớp: tuần bắt đầu từ Thứ 2 |  | Ngày đối chiếu đang dùng |  | 2026-10-29
Tổng đầu việc | Đã hoàn thành |  | Tỷ lệ hoàn thành |  | Quá hạn |  | Chuyển sang tuần sau
11 | 2 |  | 18.18% |  | 1 |  | 9
LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN
Khung giờ / Thứ | THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT
Ngày | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01
Mốc cố định 1 (họp định kỳ, bàn giao…) | 08:30 Họp giao ban đầu tuần |  | 15:00 Họp tiến độ với Marketing |  | 16:00 Họp rà soát cuối tuần
Mốc cố định 2 (họp định kỳ, bàn giao…) |  |  | 17:00 Bàn giao hệ thống kho cho IT |  | 11:00 Hạn gửi báo cáo cho Ban giám đốc
08:00 – 09:00 | N01.1 Thu thập số liệu doanh thu | N01.2 Lập biểu đồ, nhận xét | N02.1 Hoàn thiện kịch bản | N03.2 Đào tạo nhân viên mới | N01.3 Rà soát báo cáo gửi BGĐ
09:00 – 10:00 | N01.1 Thu thập số liệu doanh thu | N01.2 Lập biểu đồ, nhận xét | N03.3 Kiểm kê tồn kho (đã lùi) | N03.2 Đào tạo nhân viên mới | N02.3 Gửi đơn đặt in
10:00 – 11:00 | N03.1 Cập nhật hướng dẫn kho | N02.1 Kịch bản truyền thông
11:00 – 12:00
12:00 – 13:30 (Nghỉ trưa) |  |  | Nghỉ trưa
13:30 – 15:00 | N02.2 Làm việc với Thiết kế |  |  | N04.2 Lập lịch tuần kế tiếp
15:00 – 16:30 |  | N02.2 Chuẩn bị brochure in thử |  |  | N04.1 Tổng hợp tiến độ tuần
16:30 – 17:30
Khung giờ bổ sung 1
Khung giờ bổ sung 2
Việc đến hạn trong ngày | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1
Trong đó đã hoàn thành | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Còn lại cần xử lý | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1
GHI CHÚ CHUNG, THAY ĐỔI VÀ VIỆC CHUYỂN TIẾP CỦA TUẦN
Lịch họp của ngày Thứ Tư lùi từ 14:00 sang 15:00 do Marketing bận. Việc N02.2 và N03.3 chuyển sang tuần sau, xem chi tiết ở sheet 'Rà soát tuần'.
Hướng dẫn sử dụng
• Mở tuần mới: đổi 'Ngày bắt đầu tuần' – tiêu đề, thứ/ngày, số tuần và các thống kê tự cập nhật. Lưu bản sao file tuần cũ trước khi đổi; chép các việc ở mục 4 sheet 'Rà soát tuần' sang sheet 'Nhiệm vụ' của tuần mới.
• Danh sách việc cụ thể, người phụ trách, hạn và trạng thái nhập ở sheet 'Nhiệm vụ'. Người phụ trách cập nhật cột Trạng thái, Tiến độ và Hạn mới khi lịch thay đổi; các cảnh báo và danh sách chuyển tiếp tự tính.
• Hàng 'Mốc cố định' dành cho họp định kỳ, thời gian bàn giao. Cột ngày hôm nay (hoặc ngày đối chiếu) tự tô nổi bật, Thứ Bảy – Chủ nhật tự tô xám. Chữ xanh dương = ô nhập, chữ đen = ô tự tính.
• Mở rộng: chèn thêm dòng vào giữa bảng (không chèn dưới dòng cuối) rồi chép công thức từ dòng bên trên. Sheet 'Nhiệm vụ' có sẵn 100 dòng, 'Cài đặt' có sẵn 20 thành viên và 8 trạng thái.
• Dữ liệu mẫu (tuần 26/10 – 01/11/2026) chỉ để minh họa, hãy xóa và thay bằng dữ liệu thật.

## Nhiệm vụ
DANH SÁCH NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU TUẦN
Mỗi dòng là một đầu việc có thể kiểm tra. Chữ xanh dương = ô nhập; chữ đen = ô tự tính.
NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU | [5 empty] | NGƯỜI PHỤ TRÁCH VÀ PHỐI HỢP |  |  |  | THỜI HẠN VÀ TRẠNG THÁI THỰC HIỆN | [7 empty] | GHI CHÚ, THAY ĐỔI VÀ CÔNG VIỆC CHUYỂN TIẾP
STT | Mã việc | Nhiệm vụ lớn / mục tiêu | Đầu việc cụ thể (kiểm tra được) | Kết quả dự kiến / tiêu chí hoàn thành | Mức ưu tiên | Người chịu trách nhiệm cuối cùng | Người thực hiện chính | Người phối hợp | Bộ phận cần hỗ trợ | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành (gốc) | Hạn mới (nếu điều chỉnh) | Hạn áp dụng | Thứ | Trạng thái | Tiến độ (%) | Cảnh báo hạn | Nguyên nhân lùi lịch / thay đổi | Vấn đề chờ xử lý | Chuyển tuần sau? | Ghi chú | STT chuyển tiếp (hỗ trợ)
1 | N01.1 | Báo cáo tổng kết tháng 10 | Thu thập và đối chiếu số liệu doanh thu | Bảng số liệu đã đối chiếu, sai lệch ≤ 1% | Cao | Nguyễn Minh Anh | Trần Quốc Bảo | Lê Thu Cúc | Kế toán | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 | Thứ 4 | Hoàn thành | 100% | Đã xong |  |  | Không
2 | N01.2 | Báo cáo tổng kết tháng 10 | Lập biểu đồ và nhận xét xu hướng | Bản nháp báo cáo 5 trang | Cao | Nguyễn Minh Anh | Lê Thu Cúc | Trần Quốc Bảo |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 | Thứ 4 | Đang thực hiện | 60% | Quá hạn 1 ngày |  | Cần bổ sung số liệu chi phí từ Kế toán | Có |  | 1
3 | N01.3 | Báo cáo tổng kết tháng 10 | Rà soát và gửi báo cáo cho Ban giám đốc | Báo cáo bản cuối đã được duyệt | Cao | Nguyễn Minh Anh | Nguyễn Minh Anh | Vũ Khánh Linh |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Thứ 6 | Chưa bắt đầu | 0% | Sắp đến hạn (1 ngày) |  |  | Có |  | 2
4 | N02.1 | Chiến dịch khuyến mãi tháng 11 | Hoàn thiện kịch bản truyền thông | Kịch bản được trưởng nhóm duyệt | Trung bình | Phạm Hoài Nam | Vũ Khánh Linh | Trần Quốc Bảo | Marketing | 2026-10-27 | 2026-10-29 |  | 2026-10-29 | Thứ 5 | Đang thực hiện | 80% | Đến hạn hôm nay |  |  | Có |  | 3
5 | N02.2 | Chiến dịch khuyến mãi tháng 11 | Chuẩn bị bộ brochure bản in thử | Brochure in thử đạt chất lượng | Trung bình | Phạm Hoài Nam | Lê Thu Cúc |  | Thiết kế | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Thứ 4 | Cần điều chỉnh | 40% | Còn 6 ngày | Chờ file thiết kế cuối từ bộ phận Thiết kế | Chưa có file logo mới | Có |  | 4
6 | N02.3 | Chiến dịch khuyến mãi tháng 11 | Gửi đơn đặt in cho nhà in | Đơn đặt in được nhà in xác nhận | Thấp | Phạm Hoài Nam | Vũ Khánh Linh |  | Hành chính | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  | 2026-11-01 | CN | Chưa bắt đầu | 0% | Còn 3 ngày |  |  | Có |  | 5
7 | N03.1 | Bàn giao hệ thống quản lý kho | Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng | Bản hướng dẫn PDF đã gửi IT | Cao | Trần Quốc Bảo | Trần Quốc Bảo | Lê Thu Cúc | IT | 2026-10-26 | 2026-10-29 |  | 2026-10-29 | Thứ 5 | Hoàn thành | 100% | Đã xong |  |  | Không
8 | N03.2 | Bàn giao hệ thống quản lý kho | Đào tạo nhân viên mới sử dụng hệ thống | Biên bản đào tạo có chữ ký | Trung bình | Trần Quốc Bảo | Lê Thu Cúc | Vũ Khánh Linh | Nhân sự | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Thứ 6 | Đang thực hiện | 30% | Sắp đến hạn (1 ngày) |  |  | Có |  | 6
9 | N03.3 | Bàn giao hệ thống quản lý kho | Kiểm kê tồn kho thử nghiệm | Báo cáo chênh lệch tồn kho | Cao | Trần Quốc Bảo | Phạm Hoài Nam |  | Kho | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Thứ 3 | Tạm hoãn | 20% | Còn 5 ngày | Lùi do kho đang nhập hàng | Chờ lịch nhập hàng từ nhà cung cấp | Có |  | 7
10 | N04.1 | Điều hành nhóm | Tổng hợp tiến độ và họp rà soát cuối tuần | Biên bản họp rà soát | Trung bình | Nguyễn Minh Anh | Nguyễn Minh Anh | Vũ Khánh Linh |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Thứ 6 | Chưa bắt đầu | 0% | Sắp đến hạn (1 ngày) |  |  | Có |  | 8
11 | N04.2 | Điều hành nhóm | Lập kế hoạch lịch làm việc tuần kế tiếp | Lịch tuần kế tiếp được phê duyệt | Thấp | Nguyễn Minh Anh | Vũ Khánh Linh |  |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | Thứ 6 | Chưa bắt đầu | 0% | Sắp đến hạn (1 ngày) |  |  | Có |  | 9
Formulas:
Hạn áp dụng = IF([Đầu việc cụ thể (kiểm tra được)]="","",IF([Hạn mới (nếu điều chỉnh)]<>"",[Hạn mới (nếu điều chỉnh)],IF([Hạn hoàn thành (gốc)]<>"",[Hạn hoàn thành (gốc)],"")))

## Rà soát tuần
RÀ SOÁT CUỐI TUẦN
Tuần 44 ¦ 26/10/2026 – 01/11/2026 ¦ Phòng Kinh doanh – Nhóm dự án A
1. THỐNG KÊ THEO TRẠNG THÁI
|  | Trạng thái | Số đầu việc | Tỷ lệ
|  | Chưa bắt đầu | 4 | 36.36%
|  | Đang thực hiện | 3 | 27.27%
|  | Hoàn thành | 2 | 18.18%
|  | Cần điều chỉnh | 1 | 9.091%
|  | Tạm hoãn | 1 | 9.091%
|  | Hủy | 0 | 0%
|  | TỔNG CỘNG | 11 | 100%
2. KHỐI LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
|  | Họ tên | Chịu trách nhiệm cuối cùng | Thực hiện chính | Hoàn thành (thực hiện chính) | Quá hạn (thực hiện chính) | Tỷ lệ hoàn thành (thực hiện chính)
|  | Nguyễn Minh Anh | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
|  | Trần Quốc Bảo | 3 | 2 | 2 | 0 | 100%
|  | Lê Thu Cúc | 0 | 3 | 0 | 1 | 0%
|  | Phạm Hoài Nam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0%
|  | Vũ Khánh Linh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
3. THEO MỨC ƯU TIÊN
|  | Mức ưu tiên | Tổng đầu việc | Hoàn thành | Chuyển tuần sau | Quá hạn | Tỷ lệ hoàn thành
|  | Cao | 5 | 2 | 3 | 1 | 40%
|  | Trung bình | 4 | 0 | 4 | 0 | 0%
|  | Thấp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
4. CÔNG VIỆC CHUYỂN SANG TUẦN KẾ TIẾP (TỰ ĐỘNG LẤY TỪ SHEET 'NHIỆM VỤ')
STT | Mã việc | Đầu việc | Người chịu trách nhiệm | Hạn cũ | Hạn mới | Trạng thái | Nguyên nhân lùi lịch / vấn đề chờ xử lý
1 | N01.2 | Lập biểu đồ và nhận xét xu hướng | Nguyễn Minh Anh | 2026-10-28 |  | Đang thực hiện | Cần bổ sung số liệu chi phí từ Kế toán
2 | N01.3 | Rà soát và gửi báo cáo cho Ban giám đốc | Nguyễn Minh Anh | 2026-10-30 |  | Chưa bắt đầu
3 | N02.1 | Hoàn thiện kịch bản truyền thông | Phạm Hoài Nam | 2026-10-29 |  | Đang thực hiện
4 | N02.2 | Chuẩn bị bộ brochure bản in thử | Phạm Hoài Nam | 2026-10-30 | 2026-11-04 | Cần điều chỉnh | Chờ file thiết kế cuối từ bộ phận Thiết kế ¦ Chưa có file logo mới
5 | N02.3 | Gửi đơn đặt in cho nhà in | Phạm Hoài Nam | 2026-11-01 |  | Chưa bắt đầu
6 | N03.2 | Đào tạo nhân viên mới sử dụng hệ thống | Trần Quốc Bảo | 2026-10-30 |  | Đang thực hiện
7 | N03.3 | Kiểm kê tồn kho thử nghiệm | Trần Quốc Bảo | 2026-10-28 | 2026-11-03 | Tạm hoãn | Lùi do kho đang nhập hàng ¦ Chờ lịch nhập hàng từ nhà cung cấp
8 | N04.1 | Tổng hợp tiến độ và họp rà soát cuối tuần | Nguyễn Minh Anh | 2026-10-30 |  | Chưa bắt đầu
9 | N04.2 | Lập kế hoạch lịch làm việc tuần kế tiếp | Nguyễn Minh Anh | 2026-10-30 |  | Chưa bắt đầu
5. NHẬT KÝ THAY ĐỔI LỊCH TRONG TUẦN
STT | Ngày | Nội dung thay đổi | Người đề xuất | Người duyệt | Mã việc liên quan | Ngày áp dụng mới | Nguyên nhân / ghi chú
1 | 2026-10-28 | Lùi hạn brochure in thử từ 30/10 sang 04/11 | Phạm Hoài Nam | Nguyễn Minh Anh | N02.2 | 2026-11-04 | Chờ file thiết kế cuối từ bộ phận Thiết kế
2 | 2026-10-28 | Hoãn kiểm kê tồn kho thử nghiệm sang 03/11 | Trần Quốc Bảo | Nguyễn Minh Anh | N03.3 | 2026-11-03 | Kho đang nhập hàng, chờ lịch từ nhà cung cấp
6. HỌP RÀ SOÁT CUỐI TUẦN
Ngày họp rà soát |  | 2026-10-30
Người chủ trì |  | Nguyễn Minh Anh
Kết luận và việc cần làm |  | Ưu tiên hoàn tất N01.3 trước 11:00 thứ Sáu. Chuyển N02.2 và N03.3 sang tuần sau, theo dõi file thiết kế và lịch nhập hàng.
Formulas:
Tỷ lệ = IF([STT]="","",IF(INDEX('Nhiệm vụ'!$L6:L105,MATCH([STT],'Nhiệm vụ'!$W6:W105,0))="","",INDEX('Nhiệm vụ'!$L6:L105,MATCH([STT],'Nhiệm vụ'!$W6:W105,0))))
Hoàn thành (thực hiện chính) = IF([STT]="","",IF(INDEX('Nhiệm vụ'!$M6:M105,MATCH([STT],'Nhiệm vụ'!$W6:W105,0))="","",INDEX('Nhiệm vụ'!$M6:M105,MATCH([STT],'Nhiệm vụ'!$W6:W105,0))))

## Cài đặt
CÀI ĐẶT DANH MỤC VÀ QUY ƯỚC
Danh sách thành viên, quy ước trạng thái, mức ưu tiên và tham số cảnh báo. Các danh sách chọn ở sheet khác lấy từ đây.
Họ tên thành viên | Vai trò / Bộ phận | Trạng thái | Ý nghĩa / quy ước thống nhất | Chuyển sang tuần sau?
Nguyễn Minh Anh | Trưởng nhóm | Chưa bắt đầu | Đã giao nhưng chưa triển khai | Có
Trần Quốc Bảo | Chuyên viên vận hành | Đang thực hiện | Đang làm, đúng kế hoạch | Có
Lê Thu Cúc | Chuyên viên nội dung | Hoàn thành | Đã đạt kết quả dự kiến và được xác nhận | Không
Phạm Hoài Nam | Chuyên viên marketing | Cần điều chỉnh | Phải đổi hạn, phạm vi hoặc người làm – ghi rõ nguyên nhân | Có
Vũ Khánh Linh | Trợ lý dự án | Tạm hoãn | Dừng chờ điều kiện bên ngoài – ghi rõ vấn đề chờ xử lý | Có
|  | Hủy | Không còn thực hiện | Không
|  | Mức ưu tiên | Ý nghĩa
|  | Cao | Phải xong trong tuần, ảnh hưởng đến mục tiêu chung
|  | Trung bình | Nên xong trong tuần
|  | Thấp | Làm khi còn thời gian
Tham số
Cảnh báo 'Sắp đến hạn' trước (ngày) | 2
Khi thêm thành viên / trạng thái / mức ưu tiên mới, chỉ cần nhập vào ô trống tương ứng – các danh sách chọn và sheet 'Rà soát tuần' tự cập nhật. Cột 'Chuyển sang tuần sau?' quyết định việc nào được đưa vào danh sách chuyển tiếp.