## Tổng quan
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
22 |  | 2026-10-28 |  |  | Người lập: Trần Thị Bình
% HOÀN THÀNH LŨY KẾ |  | CHÊNH LỆCH SO VỚI KẾ HOẠCH |  | THỜI GIAN THI CÔNG |  | GIÁ TRỊ THỰC HIỆN (VNĐ)
30.38% |  | -0.7777% |  | 167 |  | 14224000000
31.16% |  | Đúng tiến độ |  | 199 |  | 46814000000
TÌNH TRẠNG CÁC HẠNG MỤC |  |  | VẤN ĐỀ, NHÂN LỰC & THIẾT BỊ
Trạng thái | Số hạng mục | Tỷ lệ | Chỉ tiêu |  |  |  | Giá trị
Hoàn thành | 4 | 33.33% | Tổng số vấn đề ghi nhận |  |  |  | 4
Đúng tiến độ | 2 | 16.67% | Vấn đề đang mở |  |  |  | 3
Vượt tiến độ | 1 | 8.333% | Vấn đề mở có mức ảnh hưởng Cao |  |  |  | 2
Chậm tiến độ | 1 | 8.333% | Vấn đề quá hạn xử lý |  |  |  | 1
Chưa bắt đầu | 4 | 33.33% | Tỷ lệ đáp ứng nhân lực |  |  |  | 88.57%
Tổng số hạng mục | 12 | 100% | Thiết bị đang bảo trì / hỏng |  |  |  | 1
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ bên trái hiển thị 15 hạng mục đầu tiên trong sheet 'Tiến độ hạng mục'. Nếu cần hiển thị nhiều hơn, chọn biểu đồ và mở rộng vùng dữ liệu.

## Thông tin dự án
THÔNG TIN DỰ ÁN
Điền thông tin vào các ô nền cam nhạt. Các ô nền xám được tính tự động.
1. Thông tin chung
Tên công trình | Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
Địa điểm xây dựng | Hà Nội (ví dụ)
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư ABC
Nhà thầu thi công | Công ty TNHH Xây dựng XYZ
Đơn vị tư vấn giám sát | Công ty TNHH Tư vấn Giám sát DEF
Chỉ huy trưởng công trường | Nguyễn Văn An
Số hợp đồng | HĐ-XD-2026/015
2. Thời gian & giá trị hợp đồng
Ngày khởi công | 2026-05-15
Ngày hoàn thành theo hợp đồng | 2027-05-15
Tổng giá trị hợp đồng (VNĐ) | 46814000000 | Tự động cộng từ bảng hạng mục
Tổng thời gian thi công (ngày) | 366 | Tự động tính
3. Kỳ báo cáo
Báo cáo số | 22
Từ ngày | 2026-10-22
Đến ngày (ngày chốt số liệu) | 2026-10-28 | Dùng để tính % tiến độ theo kế hoạch và số ngày quá hạn
Ngưỡng cảnh báo chậm / vượt tiến độ | 5% | Chênh lệch vượt ngưỡng này sẽ được gắn nhãn Chậm / Vượt tiến độ
Người lập báo cáo | Trần Thị Bình
Ngày lập báo cáo | 2026-10-28
4. Hướng dẫn sử dụng
Ô nhập liệu | Điền / chỉnh sửa trực tiếp
Ô công thức | Tự động tính – không nhập đè
Các bước thực hiện
Bước 1: Điền Thông tin dự án (ngày khởi công, hoàn thành, kỳ báo cáo, ngưỡng cảnh báo).
Bước 2: Liệt kê hạng mục tại sheet 'Tiến độ hạng mục' (tối đa 30 dòng): khối lượng và giá trị hợp đồng, kế hoạch, khối lượng lũy kế kỳ trước và kỳ này.
Bước 3: Cập nhật nhân lực, thiết bị và các vấn đề phát sinh ở hai sheet tương ứng.
Bước 4: Xem sheet 'Tổng quan' để lấy số liệu và biểu đồ đưa vào báo cáo.
Sang kỳ mới: cộng 'KL thực hiện kỳ này' vào 'KL lũy kế kỳ trước', xóa 'KL thực hiện kỳ này' và cập nhật ngày chốt báo cáo.
Cách tính: % hoàn thành = KL lũy kế / KL hợp đồng. Tiến độ chung = bình quân gia quyền theo giá trị hợp đồng. % theo kế hoạch = số ngày đã trôi qua / số ngày kế hoạch của hạng mục.
Dữ liệu trong file hiện là dữ liệu mẫu (công trình giả định) để minh họa cách nhập. Xóa nội dung các ô nền cam nhạt trước khi dùng thật, giữ nguyên ô nền xám.

## Tiến độ hạng mục
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO HẠNG MỤC
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu) | [11 empty] | 2026-10-28
THÔNG TIN HẠNG MỤC | [5 empty] | KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ | [5 empty] | THỜI GIAN THI CÔNG |  |  |  | ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ |  |  | QUẢN LÝ
STT | Mã CV | Hạng mục / Công việc | ĐVT | Khối lượng hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VNĐ) | KL lũy kế kỳ trước | KL thực hiện kỳ này | KL lũy kế | % hoàn thành | Tỷ trọng | Giá trị thực hiện lũy kế (VNĐ) | Bắt đầu (KH) | Kết thúc (KH) | Bắt đầu (TT) | Kết thúc (TT) | % theo kế hoạch | Chênh lệch | Trạng thái | Phụ trách | Ghi chú
1 | CB01 | Chuẩn bị mặt bằng, lán trại, tổ chức công trường | m2 | 2500 | 450000000 | 2500 | 0 | 2500 | 100% | 0.9613% | 450000000 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 100% | 0% | Hoàn thành | Nguyễn Văn An | Hoàn thành, chậm 3 ngày so với kế hoạch
2 | MG01 | Đào đất hố móng, vận chuyển đất thải | m3 | 3200 | 640000000 | 3200 | 0 | 3200 | 100% | 1.367% | 640000000 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-02 | 2026-07-05 | 100% | 0% | Hoàn thành | Lê Minh Cường
3 | MG02 | Bê tông lót móng | m3 | 180 | 324000000 | 180 | 0 | 180 | 100% | 0.6921% | 324000000 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 100% | 0% | Hoàn thành | Lê Minh Cường
4 | MG03 | Cốt thép, ván khuôn, bê tông móng | m3 | 950 | 3800000000 | 950 | 0 | 950 | 100% | 8.117% | 3800000000 | 2026-07-05 | 2026-08-15 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 100% | 0% | Hoàn thành | Phạm Quốc Dũng
5 | KC01 | Kết cấu thân tầng 1–3 (cột, dầm, sàn) | m3 | 1800 | 8100000000 | 1250 | 150 | 1400 | 77.78% | 17.3% | 6300000000 | 2026-08-15 | 2026-11-15 | 2026-09-05 |  | 80.65% | -2.867% | Đúng tiến độ | Phạm Quốc Dũng | Đang đổ bê tông sàn tầng 3
6 | KC02 | Kết cấu thân tầng 4–8 (cột, dầm, sàn) | m3 | 3000 | 13500000000 | 120 | 180 | 300 | 10% | 28.84% | 1350000000 | 2026-10-15 | 2027-02-28 | 2026-10-20 |  | 10.22% | -0.219% | Đúng tiến độ | Phạm Quốc Dũng | Mưa lớn ngày 20/10 làm gián đoạn 1 ca
7 | XT01 | Xây tường bao, tường ngăn | m2 | 9500 | 1900000000 | 2100 | 700 | 2800 | 29.47% | 4.059% | 560000000 | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 2026-09-15 |  | 54.72% | -25.24% | Chậm tiến độ | Hoàng Thị Em | Thiếu thợ xây, đã bổ sung 2 tổ
8 | DN01 | Hệ thống điện, chiếu sáng | tầng | 8 | 3200000000 | 1 | 1 | 2 | 25% | 6.836% | 800000000 | 2026-10-01 | 2027-04-30 | 2026-10-12 |  | 13.21% | 11.79% | Vượt tiến độ | Vũ Đức Phong | Đã lắp đặt ống luồn dây tầng 1–2
9 | CN01 | Hệ thống cấp thoát nước | tầng | 8 | 2400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.127% | 0 | 2026-11-15 | 2027-04-30 |  |  | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Vũ Đức Phong
10 | HT01 | Trát, ốp lát, sơn hoàn thiện | m2 | 12000 | 4800000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.25% | 0 | 2027-01-01 | 2027-04-30 |  |  | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Hoàng Thị Em
11 | CA01 | Lắp đặt cửa nhôm kính, thang máy | bộ | 42 | 5600000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.96% | 0 | 2027-03-01 | 2027-05-15 |  |  | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Vũ Đức Phong
12 | HK01 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường | m2 | 3500 | 2100000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.486% | 0 | 2027-04-01 | 2027-05-10 |  |  | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Lê Minh Cường
|  | TỔNG CỘNG / TIẾN ĐỘ CHUNG |  |  | 46814000000 |  |  |  | 30.38% | 100% | 14224000000 |  |  |  |  | 31.16% | -0.7777% | Đúng tiến độ

## Nhân lực - Thiết bị
NHÂN LỰC & THIẾT BỊ TRÊN CÔNG TRƯỜNG
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu) |  |  |  | 2026-10-28
I. NHÂN LỰC
STT | Tổ đội / Chức danh | Số lượng kế hoạch | Số lượng thực tế | Chênh lệch | Tỷ lệ đáp ứng | Đánh giá | Ghi chú
1 | Chỉ huy, kỹ sư, cán bộ giám sát | 6 | 6 | 0 | 100% | Đủ
2 | Tổ cốt thép | 25 | 22 | -3 | 88% | Thiếu nhẹ
3 | Tổ cốp pha | 30 | 28 | -2 | 93.33% | Thiếu nhẹ
4 | Tổ bê tông | 20 | 20 | 0 | 100% | Đủ
5 | Tổ xây – trát | 40 | 32 | -8 | 80% | Thiếu nhẹ | Thiếu 8 công nhân, đang bổ sung từ nhà thầu phụ
6 | Tổ điện – nước | 15 | 12 | -3 | 80% | Thiếu nhẹ
7 | Bảo vệ – an toàn lao động | 4 | 4 | 0 | 100% | Đủ
| TỔNG NHÂN LỰC | 140 | 124 | -16 | 88.57%
II. THIẾT BỊ, MÁY MÓC
STT | Tên thiết bị | Số lượng kế hoạch | Số lượng huy động | Chênh lệch | Tỷ lệ đáp ứng | Tình trạng | Ghi chú
1 | Cần trục tháp | 1 | 1 | 0 | 100% | Hoạt động tốt
2 | Máy bơm bê tông | 1 | 1 | 0 | 100% | Hoạt động tốt
3 | Máy xúc đào | 2 | 1 | -1 | 50% | Đang bảo trì | Máy số 2 đang sửa chữa, dự kiến xong 30/10
4 | Vận thăng lồng | 2 | 2 | 0 | 100% | Hoạt động tốt
5 | Máy đầm dùi | 8 | 8 | 0 | 100% | Hoạt động tốt
6 | Máy hàn | 6 | 5 | -1 | 83.33% | Hoạt động tốt
| TỔNG THIẾT BỊ | 20 | 18 | -2 | 90%

## Vấn đề - Kiến nghị
VẤN ĐỀ PHÁT SINH & KIẾN NGHỊ
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu) |  |  |  |  | 2026-10-28
Cập nhật tất cả vấn đề còn tồn tại; vấn đề đã xử lý xong chuyển trạng thái 'Đã xử lý'.
STT | Ngày ghi nhận | Phân loại | Nội dung vấn đề | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp / Kiến nghị | Người phụ trách | Hạn xử lý | Trạng thái | Số ngày quá hạn | Ghi chú
1 | 2026-10-05 | Vật tư | Giá thép tăng, nguồn cung thép D20 giao chậm | Cao | Đặt hàng sớm, chốt giá với 2 nhà cung cấp | Lê Minh Cường | 2026-10-30 | Đang xử lý | 0
2 | 2026-10-15 | Nhân lực | Thiếu thợ xây – trát so với kế hoạch | Trung bình | Bổ sung 2 tổ thợ từ nhà thầu phụ | Hoàng Thị Em | 2026-10-25 | Đang xử lý | 3 | Đã làm việc với nhà thầu phụ
3 | 2026-10-20 | Thời tiết | Mưa lớn kéo dài, gián đoạn đổ bê tông sàn tầng 4 | Trung bình | Điều chỉnh lịch đổ bê tông, chuẩn bị bạt che | Phạm Quốc Dũng | 2026-10-22 | Đã xử lý
4 | 2026-10-24 | An toàn lao động | Thiếu lưới an toàn tại mép sàn tầng 3 | Cao | Lắp bổ sung lưới và lan can trước ngày 29/10 | Nguyễn Văn An | 2026-10-29 | Đang xử lý | 0