## Tổng quan
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ
Năm 2026 ¦ Công ty TNHH ABC ¦ Nhà máy Bao bì – Khu A ¦ Ngày đối chiếu: 30/10/2026
Tên đơn vị | Công ty TNHH ABC |  |  |  | Mục tiêu bảo trì |  | Giữ tỷ lệ tuân thủ bảo trì định kỳ từ 95% trở lên; giảm giờ dừng máy ngoài kế hoạch; chi phí trong ngân sách.
Nhà máy / khu vực quản lý | Nhà máy Bao bì – Khu A
Năm kế hoạch | 2026 |  |  |  | Phạm vi áp dụng |  | Toàn bộ máy sản xuất, hệ thống điện, khí nén, điều hòa, băng tải, xe nâng và thiết bị CNTT của nhà máy.
Người lập kế hoạch | Trần Quốc Bảo
Ngày lập kế hoạch | 2026-01-02 |  |  |  | Quy ước |  | Bảo trì định kỳ theo chu kỳ ở sheet Kế hoạch định kỳ; mọi lần thực hiện và sửa chữa ghi ở Nhật ký bảo trì.
Ngân sách bảo trì năm (VNĐ) | 120000000
Ngày đối chiếu (để trống = hôm nay) |  |  |  |  | Phân công chính |  | Trưởng bộ phận kỹ thuật duyệt kế hoạch; thợ cơ khí, thợ điện, kỹ thuật vận hành thực hiện; nhà thầu ngoài làm hạng mục chuyên sâu.
Ngày đối chiếu đang dùng | 2026-10-30
Thiết bị đang quản lý | Hạng mục bảo trì định kỳ |  | Quá hạn bảo trì |  | Sắp đến hạn (theo ngưỡng cảnh báo) |  | Tuân thủ bảo trì định kỳ |  | Chi phí / ngân sách năm
10 | 21 |  | 4 |  | 0 |  | 80.95% |  | 84.78%
Số sự cố trong năm | Giờ dừng máy trong năm |  | Giờ sửa chữa TB / sự cố (MTTR) |  | Việc chưa xong, cần theo dõi |  | Thiết bị sắp hết bảo hành |  | Chi phí đã dùng (VNĐ)
6 | 28 |  | 4.9167 |  | 1 |  | 1 |  | 101730000
1. VIỆC CẦN XỬ LÝ NGAY – QUÁ HẠN VÀ SẮP ĐẾN HẠN (SẮP XẾP THEO NGÀY ĐẾN HẠN)
Thiết bị | Mã công việc | Ngày đến hạn | Còn lại (ngày) | Cảnh báo | Người phụ trách | Hạng mục bảo trì
Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | KH015 | 2026-10-01 | -29 | Quá hạn 29 ngày | Nhà thầu ngoài | Kiểm định an toàn xe nâng
Trạm biến áp 1000kVA | KH009 | 2026-10-13 | -17 | Quá hạn 17 ngày | Đỗ Thanh Tùng | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế
Máy cắt thành phẩm tự động | KH005 | 2026-10-26 | -4 | Quá hạn 4 ngày | Đỗ Thanh Tùng | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn
Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | KH016 | 2026-10-29 | -1 | Quá hạn 1 ngày | Phạm Đức Thịnh | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực
2. TÌNH TRẠNG THEO NHÓM THIẾT BỊ
Nhóm thiết bị | Số thiết bị | Hạng mục định kỳ | Quá hạn | Sắp đến hạn | Tuân thủ (%) | Số sự cố trong năm | Giờ dừng máy | Chi phí bảo trì (VNĐ)
Máy sản xuất | 3 | 7 | 1 | 0 | 85.71% | 3 | 12 | 46550000
Hệ thống điện | 1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 12500000
Máy nén khí | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1 | 3 | 13700000
Điều hòa – thông gió | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 5 | 15400000
Băng tải – nâng hạ | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2440000
Phương tiện – xe nâng | 2 | 3 | 2 | 0 | 33.33% | 1 | 8 | 8860000
Thiết bị CNTT | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2280000
Khác | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TỔNG CỘNG | 10 | 21 | 4 | 0 | 80.95% | 6 | 28 | 101730000
3. THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ THEO THÁNG
Tháng | Bảo trì theo kế hoạch đã làm | Kế hoạch còn lại / chưa làm | Số sự cố | Giờ dừng máy | Chi phí nhân công (VNĐ) | Chi phí vật tư (VNĐ) | Chi phí thuê ngoài (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) | Lũy kế chi phí (VNĐ) | % ngân sách lũy kế
Tháng 1/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 1200000 | 4500000 | 6540000 | 6540000 | 5.45%
Tháng 2/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 1700000 | 0 | 2180000 | 8720000 | 7.267%
Tháng 3/2026 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3720000 | 21800000 | 0 | 25520000 | 34240000 | 28.53%
Tháng 4/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 1200000 | 0 | 1680000 | 35920000 | 29.93%
Tháng 5/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1560000 | 6000000 | 3000000 | 10560000 | 46480000 | 38.73%
Tháng 6/2026 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1740000 | 10700000 | 0 | 12440000 | 58920000 | 49.1%
Tháng 7/2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 7300000 | 0 | 10300000 | 69220000 | 57.68%
Tháng 8/2026 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2760000 | 4000000 | 0 | 6760000 | 75980000 | 63.32%
Tháng 9/2026 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2700000 | 9550000 | 3000000 | 15250000 | 91230000 | 76.02%
Tháng 10/2026 | 8 | 4 | 2 | 12 | 2700000 | 7800000 | 0 | 10500000 | 101730000 | 84.78%
Tháng 11/2026 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101730000 | 84.78%
Tháng 12/2026 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101730000 | 84.78%
TỔNG CỘNG | 57 | 31 | 6 | 28 | 19980000 | 71250000 | 10500000 | 101730000 | 101730000 | 84.78%
Tổng 'Kế hoạch còn lại / chưa làm' gồm các lần sắp tới và các lần đã đến hạn nhưng chưa thực hiện (tính từ ngày đến hạn kế tiếp của từng hạng mục).
4. KHỐI LƯỢNG THEO NGƯỜI THỰC HIỆN
Họ tên / đơn vị | Hạng mục định kỳ được giao | Công việc đã hoàn thành | Giờ thực hiện | Sự cố đã xử lý | Chi phí liên quan (VNĐ)
Trần Quốc Bảo | 1 | 1 | 16 | 0 | 13920000
Hoàng Văn Sơn | 7 | 24 | 64 | 3 | 40580000
Đỗ Thanh Tùng | 5 | 15 | 35.5 | 1 | 19010000
Phạm Đức Thịnh | 4 | 15 | 37 | 1 | 20740000
Vũ Thị Mai | 2 | 7 | 14 | 0 | 2280000
Nhà thầu ngoài | 2 | 1 | 6 | 1 | 5200000
Hướng dẫn sử dụng
• Bước 1 – Cài đặt: khai báo nhóm thiết bị, khu vực, chu kỳ bảo trì (số ngày quy đổi), nhân sự ở sheet 'Cài đặt'. Nhập năm kế hoạch, ngân sách ở sheet này.
• Bước 2 – Thiết bị: nhập mỗi thiết bị một dòng ở 'Danh mục thiết bị' (mã, nhóm, mức độ quan trọng, ngày bảo hành…).
• Bước 3 – Kế hoạch: ở 'Kế hoạch định kỳ', mỗi hạng mục lặp lại một dòng; chọn mã thiết bị, chu kỳ, người phụ trách và nhập 'Ngày áp dụng lần đầu'. Ngày đến hạn kế tiếp, cảnh báo, chi phí cả năm tự tính.
• Bước 4 – Thực hiện: mỗi lần bảo trì hoặc sửa chữa ghi một dòng ở 'Nhật ký bảo trì' (chọn Mã công việc kế hoạch và Kết quả 'Hoàn thành'). Ngày đến hạn kế tiếp, 'Lịch bảo trì năm' và các thống kê ở đây tự cập nhật.
• Mở rộng: chèn dòng vào giữa bảng (không chèn dưới dòng cuối) rồi chép công thức từ dòng trên. Có sẵn 60 thiết bị, 120 hạng mục định kỳ, 400 dòng nhật ký. Dữ liệu mẫu chỉ để minh họa – hãy xóa và thay bằng dữ liệu thật; cảnh báo mẫu tính theo ngày hôm nay.
Formulas:
Công ty TNHH ABC = IF([Công ty TNHH ABC, row above]="",TODAY(),[Công ty TNHH ABC, row above])
Ngày đến hạn = IF([Công ty TNHH ABC]="","",IFERROR(INDEX('Kế hoạch định kỳ'!$M6:M125,MATCH(SMALL('Kế hoạch định kỳ'!$Y6:Y125,ROWS(A23:[Tên đơn vị])),'Kế hoạch định kỳ'!$Y6:Y125,0)),""))

## Danh mục thiết bị
DANH MỤC THIẾT BỊ
Nhập thông tin thiết bị một lần. Cột chữ đen tự lấy dữ liệu từ kế hoạch định kỳ và nhật ký bảo trì.
THÔNG TIN THIẾT BỊ | [12 empty] | TÌNH TRẠNG BẢO TRÌ (TỰ ĐỘNG) |  |  |  |  | SỰ CỐ VÀ CHI PHÍ TRONG NĂM (TỰ ĐỘNG) |  |  |  | BẢO HÀNH
STT | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Nhóm thiết bị | Khu vực / vị trí | Hãng / Model | Số serial | Ngày đưa vào sử dụng | Mức độ quan trọng | Tình trạng | Bảo hành đến | Người phụ trách thiết bị | Nhà cung cấp / dịch vụ | Số hạng mục định kỳ | Lần bảo trì gần nhất | Hạn bảo trì gần nhất | Còn lại (ngày) | Tình trạng bảo trì | Số sự cố trong năm | Giờ dừng máy trong năm | Giờ sửa chữa TB / sự cố | Chi phí bảo trì trong năm (VNĐ) | Cảnh báo bảo hành | Ghi chú
1 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Xưởng 1 | HanTech FX-600 | FX6-2019-014 | 2019-03-15 | A – Rất quan trọng | Đang hoạt động | 2022-03-15 | Trần Quốc Bảo | Công ty HanTech Việt Nam | 3 | 2026-10-12 | 2026-11-11 | 12 | Trong hạn | 1 | 6 | 8 | 27640000 | Hết bảo hành
2 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Xưởng 1 | CutMaster CM-320 | CM320-2020-088 | 2020-08-01 | B – Quan trọng | Đang hoạt động | 2023-08-01 | Hoàng Văn Sơn | Công ty CutMaster | 2 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | -4 | Có việc quá hạn | 1 | 2 | 2.5 | 13630000 | Hết bảo hành
3 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Phòng khí nén | AirForce AF-75 | AF75-2021-310 | 2021-02-10 | A – Rất quan trọng | Đang hoạt động | 2026-12-15 | Phạm Đức Thịnh | Công ty Khí Công Nghiệp | 3 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 6 | Sắp đến hạn | 1 | 3 | 4 | 13700000 | Sắp hết BH (46 ngày)
4 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Phòng điện | PowerGrid 1000 | PG1000-2018-007 | 2018-06-20 | A – Rất quan trọng | Đang hoạt động | 2021-06-20 | Đỗ Thanh Tùng | Công ty Điện lực công nghiệp | 2 | 2026-07-15 | 2026-10-13 | -17 | Có việc quá hạn | 0 | 0 |  | 12500000 | Hết bảo hành
5 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Ngoài trời | CoolTech CT-200 | CT200-2020-045 | 2020-05-05 | B – Quan trọng | Đang hoạt động | 2025-05-05 | Phạm Đức Thịnh | Công ty CoolTech | 2 | 2026-09-09 | 2026-11-15 | 16 | Trong hạn | 1 | 5 | 6 | 15400000 | Hết bảo hành
6 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Xưởng 2 | FlowLine FL-12 | FL12-2022-120 | 2022-09-12 | B – Quan trọng | Đang hoạt động | 2027-05-20 | Hoàng Văn Sơn | Công ty FlowLine | 2 | 2026-10-10 | 2026-11-04 | 5 | Sắp đến hạn | 0 | 0 |  | 2440000 | Còn bảo hành
7 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kho | LiftPro LP-25E | LP25-2021-501 | 2021-11-03 | B – Quan trọng | Đang bảo trì | 2024-11-03 | Phạm Đức Thịnh | Công ty LiftPro | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-01 | -29 | Có việc quá hạn | 1 | 8 | 6 | 7540000 | Hết bảo hành
8 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kho | LiftPro LP-25E | LP25-2023-044 | 2023-04-18 | B – Quan trọng | Đang hoạt động | 2026-04-18 | Phạm Đức Thịnh | Công ty LiftPro | 1 | 2026-09-29 | 2026-10-29 | -1 | Có việc quá hạn | 0 | 0 |  | 1320000 | Hết bảo hành
9 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Xưởng 2 | BoxSeal BS-8 | BS8-2022-077 | 2022-07-07 | B – Quan trọng | Đang hoạt động | 2025-07-07 | Hoàng Văn Sơn | Công ty BoxSeal | 2 | 2026-10-21 | 2026-11-14 | 15 | Trong hạn | 1 | 4 | 3 | 5280000 | Hết bảo hành
10 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Văn phòng | NetCore NC-R7 | NCR7-2023-019 | 2023-01-15 | C – Thông thường | Đang hoạt động | 2028-01-15 | Vũ Thị Mai | Công ty NetCore | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 6 | Sắp đến hạn | 0 | 0 |  | 2280000 | Còn bảo hành

## Kế hoạch định kỳ
KẾ HOẠCH BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ
Mỗi dòng là một hạng mục lặp lại. Ngày đến hạn kế tiếp = lần thực hiện gần nhất (lấy từ Nhật ký bảo trì) + chu kỳ.
CÔNG VIỆC BẢO TRÌ | [6 empty] | CHU KỲ VÀ LỊCH (TỰ ĐỘNG) | [7 empty] | NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ | [5 empty] | GHI CHÚ VÀ CỘT HỖ TRỢ
STT | Mã công việc | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Nhóm thiết bị | Hạng mục bảo trì | Loại hạng mục | Chu kỳ | Chu kỳ tùy chỉnh (ngày) | Chu kỳ áp dụng (ngày) | Ngày áp dụng lần đầu | Lần thực hiện gần nhất | Ngày đến hạn kế tiếp | Còn lại (ngày) | Cảnh báo | Thời gian dự kiến (giờ) | Người phụ trách | Vật tư / phụ tùng cần chuẩn bị | Chi phí dự kiến mỗi lần (VNĐ) | Số lần / năm (ước tính) | Chi phí dự kiến cả năm (VNĐ) | Ghi chú | Hạn (số – hỗ trợ) | Chu kỳ (số – hỗ trợ) | Sắp xếp khẩn (hỗ trợ)
1 | KH001 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Vệ sinh – bôi trơn | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-10-12 | 2026-11-11 | 12 | Còn 12 ngày | 3 | Hoàng Văn Sơn | Mỡ bôi trơn, giẻ lau | 400000 | 12 | 4800000 |  | 46337 | 30
2 | KH002 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Kiểm tra dao gạt mực, thay nếu mòn | Kiểm tra | Hằng quý |  | 90 | 2026-01-05 | 2026-08-20 | 2026-11-18 | 19 | Còn 19 ngày | 2 | Hoàng Văn Sơn | Dao gạt mực dự phòng | 1500000 | 4 | 6000000 |  | 46344 | 90
3 | KH003 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Bảo dưỡng tổng thể máy in Flexo | Bảo dưỡng tổng thể | Hằng năm |  | 365 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2027-03-10 | 131 | Còn 131 ngày | 16 | Trần Quốc Bảo | Bộ vòng bi, dầu thủy lực | 12000000 | 1 | 12000000 |  | 46456 | 365
4 | KH004 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Mài hoặc thay lưỡi cắt | Thay thế | 2 tháng/lần |  | 60 | 2026-01-05 | 2026-09-05 | 2026-11-04 | 5 | Sắp đến hạn (5 ngày) | 2 | Hoàng Văn Sơn | Lưỡi cắt | 2500000 | 6 | 15000000 |  | 46330 | 60
5 | KH005 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Kiểm tra | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | -4 | Quá hạn 4 ngày | 1.5 | Đỗ Thanh Tùng | Mỡ bôi trơn | 200000 | 12 | 2400000 |  | 46321 | 30 | 46321.0001
6 | KH006 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | Kiểm tra | 2 tuần/lần |  | 14 | 2026-01-05 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 6 | Sắp đến hạn (6 ngày) | 1 | Phạm Đức Thịnh | Lọc gió | 300000 | 26 | 7800000 |  | 46331 | 14
7 | KH007 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Thay dầu máy nén và lọc dầu | Thay thế | 6 tháng/lần |  | 180 | 2026-01-05 | 2026-06-20 | 2026-12-17 | 48 | Còn 48 ngày | 4 | Hoàng Văn Sơn | Dầu máy nén 20L, lọc dầu | 6500000 | 2 | 13000000 |  | 46373 | 180
8 | KH008 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Kiểm tra van an toàn, hiệu chuẩn đồng hồ áp | Hiệu chuẩn | Hằng năm |  | 365 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2027-05-12 | 194 | Còn 194 ngày | 3 | Đỗ Thanh Tùng | Đơn vị hiệu chuẩn bên ngoài | 3000000 | 1 | 3000000 |  | 46519 | 365
9 | KH009 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế | Kiểm tra | Hằng quý |  | 90 | 2026-04-15 | 2026-07-15 | 2026-10-13 | -17 | Quá hạn 17 ngày | 4 | Đỗ Thanh Tùng | Camera nhiệt, dung dịch vệ sinh | 1200000 | 4 | 4800000 |  | 46308 | 90 | 46308.0001
10 | KH010 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Thử nghiệm dầu máy biến áp | Hiệu chuẩn | Hằng năm |  | 365 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 87 | Còn 87 ngày | 3 | Đỗ Thanh Tùng | Phòng thử nghiệm bên ngoài | 4500000 | 1 | 4500000 |  | 46412 | 365
11 | KH011 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, kiểm tra áp suất gas | Vệ sinh – bôi trơn | Hằng quý |  | 90 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 2026-12-01 | 32 | Còn 32 ngày | 5 | Phạm Đức Thịnh | Hóa chất tẩy rửa, gas bổ sung | 2800000 | 4 | 11200000 |  | 46357 | 90
12 | KH012 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Bảo dưỡng tổng thể Chiller | Bảo dưỡng tổng thể | Hằng năm |  | 365 | 2026-11-15 |  | 2026-11-15 | 16 | Còn 16 ngày | 12 | Nhà thầu ngoài | Theo hợp đồng nhà thầu | 18000000 | 1 | 18000000 |  | 46341 | 365
13 | KH013 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Vệ sinh – bôi trơn | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 5 | Sắp đến hạn (5 ngày) | 2 | Hoàng Văn Sơn | Mỡ bôi trơn | 250000 | 12 | 3000000 |  | 46330 | 30
14 | KH014 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Kiểm tra | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | 28 | Còn 28 ngày | 1.5 | Phạm Đức Thịnh | Nước cất ắc quy | 150000 | 12 | 1800000 |  | 46353 | 30
15 | KH015 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm định an toàn xe nâng | Hiệu chuẩn | Hằng năm |  | 365 | 2026-10-01 |  | 2026-10-01 | -29 | Quá hạn 29 ngày | 4 | Nhà thầu ngoài | Phí kiểm định | 3500000 | 1 | 3500000 |  | 46296 | 365 | 46296.0002
16 | KH016 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Kiểm tra | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-09-29 | 2026-10-29 | -1 | Quá hạn 1 ngày | 1.5 | Phạm Đức Thịnh | Nước cất ắc quy | 150000 | 12 | 1800000 |  | 46324 | 30 | 46324.0002
17 | KH017 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Vệ sinh – bôi trơn | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 15 | Còn 15 ngày | 2 | Hoàng Văn Sơn | Dung dịch tẩy keo | 300000 | 12 | 3600000 |  | 46340 | 30
18 | KH018 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Thay dây curoa và kiểm tra động cơ | Thay thế | 6 tháng/lần |  | 180 | 2026-01-05 | 2026-05-18 | 2026-11-14 | 15 | Còn 15 ngày | 3 | Hoàng Văn Sơn | Dây curoa | 1800000 | 2 | 3600000 |  | 46340 | 180
19 | KH019 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Kiểm tra | Hằng tháng |  | 30 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 30 | Còn 30 ngày | 2 | Vũ Thị Mai |  | 0 | 12 | 0 |  | 46355 | 30
20 | KH020 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Vệ sinh phòng máy, kiểm tra UPS | Kiểm tra | Hằng quý |  | 90 | 2026-01-05 | 2026-08-07 | 2026-11-05 | 6 | Sắp đến hạn (6 ngày) | 2 | Vũ Thị Mai | Dụng cụ vệ sinh | 200000 | 4 | 800000 |  | 46331 | 90
21 | KH021 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | Kiểm tra | Hằng tháng | 45 | 45 | 2026-01-05 | 2026-10-10 | 2026-11-24 | 25 | Còn 25 ngày | 1 | Đỗ Thanh Tùng |  | 0 | 8 | 0 |  | 46350 | 45
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
[22 empty] | 99999 | 99999
Formulas:
Ngày đến hạn kế tiếp = IF(OR([Mã công việc]="",[Chu kỳ áp dụng (ngày)]=""),"",IF([Lần thực hiện gần nhất]<>"",[Lần thực hiện gần nhất]+[Chu kỳ áp dụng (ngày)],IF([Ngày áp dụng lần đầu]<>"",[Ngày áp dụng lần đầu],"")))

## Lịch bảo trì năm
LỊCH BẢO TRÌ NĂM
Năm 2026 ¦ Công ty TNHH ABC ¦ ✔ đã thực hiện ○ kế hoạch sắp tới ✖ đến hạn nhưng chưa thực hiện
Mã CV | Thiết bị | Hạng mục bảo trì | Chu kỳ | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | Đã làm trong năm | Kế hoạch còn lại
KH001 | Máy in Flexo 6 màu | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01
KH002 | Máy in Flexo 6 màu | Kiểm tra dao gạt mực, thay nếu mòn | Hằng quý | [12 empty] | 3 | 1 | bar: 2026-02-01; 2026-05-01; 2026-08-01; 2026-11-01
KH003 | Máy in Flexo 6 màu | Bảo dưỡng tổng thể máy in Flexo | Hằng năm | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2026-03-01
KH004 | Máy cắt thành phẩm tự động | Mài hoặc thay lưỡi cắt | 2 tháng/lần | [12 empty] | 4 | 1 | bar: 2026-03-01; 2026-05-01; 2026-07-01; 2026-09-01; 2026-11-01
KH005 | Máy cắt thành phẩm tự động | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 3 | bar: 2026-06-01 to 2026-12-01
KH006 | Máy nén khí trục vít 75kW | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | 2 tuần/lần | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-09-01 to 2026-12-01
KH007 | Máy nén khí trục vít 75kW | Thay dầu máy nén và lọc dầu | 6 tháng/lần | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2026-06-01; 2026-12-01
KH008 | Máy nén khí trục vít 75kW | Kiểm tra van an toàn, hiệu chuẩn đồng hồ áp | Hằng năm | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2026-05-01
KH009 | Trạm biến áp 1000kVA | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế | Hằng quý | [12 empty] | 3 | 1 | bar: 2026-01-01; 2026-04-01; 2026-07-01; 2026-10-01
KH010 | Trạm biến áp 1000kVA | Thử nghiệm dầu máy biến áp | Hằng năm | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2026-01-01
KH011 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, kiểm tra áp suất gas | Hằng quý | [12 empty] | 3 | 1 | bar: 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-09-01; 2026-12-01
KH012 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Bảo dưỡng tổng thể Chiller | Hằng năm | [12 empty] | 0 | 1 | bar: 2026-11-01
KH013 | Băng tải đóng gói số 2 | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01
KH014 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01
KH015 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Kiểm định an toàn xe nâng | Hằng năm | [12 empty] | 0 | 1 | bar: 2026-10-01
KH016 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 3 | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01
KH017 | Máy dán thùng carton tự động | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-07-01 to 2026-12-01
KH018 | Máy dán thùng carton tự động | Thay dây curoa và kiểm tra động cơ | 6 tháng/lần | [12 empty] | 1 | 1 | bar: 2026-05-01; 2026-11-01
KH019 | Máy chủ và thiết bị mạng | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Hằng tháng | [12 empty] | 4 | 2 | bar: 2026-08-01 to 2026-12-01
KH020 | Máy chủ và thiết bị mạng | Vệ sinh phòng máy, kiểm tra UPS | Hằng quý | [12 empty] | 3 | 1 | bar: 2026-02-01; 2026-05-01; 2026-08-01; 2026-11-01
KH021 | Băng tải đóng gói số 2 | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | 45 ngày | [12 empty] | 4 | 1 | bar: 2026-05-01; 2026-07-01 to 2026-08-01; 2026-10-01 to 2026-11-01

## Nhật ký bảo trì
NHẬT KÝ BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA
Ghi mỗi lần thực hiện công việc. Khi chọn Mã công việc kế hoạch và Kết quả 'Hoàn thành', ngày đến hạn kế tiếp ở sheet Kế hoạch định kỳ tự cập nhật.
THÔNG TIN CÔNG VIỆC | [7 empty] | NGUỒN LỰC |  |  | CHI PHÍ |  |  |  | KẾT QUẢ VÀ GHI CHÚ
STT | Ngày thực hiện | Loại công việc | Mã công việc kế hoạch | Mã thiết bị | Tên thiết bị | Nhóm thiết bị | Nội dung thực hiện | Người thực hiện | Thời gian thực hiện (giờ) | Dừng máy (giờ) | Chi phí nhân công (VNĐ) | Chi phí vật tư (VNĐ) | Chi phí thuê ngoài (VNĐ) | Tổng chi phí (VNĐ) | Vật tư / phụ tùng đã thay | Kết quả | Kiểm tra dữ liệu | Nguyên nhân / ghi chú
1 | 2026-01-16 | Bảo trì định kỳ | KH009 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế | Đỗ Thanh Tùng | 4 | 0 | 480000 | 1200000 | 0 | 1680000 | Camera nhiệt, dung dịch vệ sinh | Hoàn thành | OK
2 | 2026-01-25 | Hiệu chuẩn – kiểm định | KH010 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Thử nghiệm dầu máy biến áp | Đỗ Thanh Tùng | 3 | 0 | 360000 | 0 | 4500000 | 4860000 | Phòng thử nghiệm bên ngoài | Hoàn thành | OK
3 | 2026-02-08 | Bảo trì định kỳ | KH020 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Vệ sinh phòng máy, kiểm tra UPS | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 200000 | 0 | 440000 | Dụng cụ vệ sinh | Hoàn thành | OK
4 | 2026-02-21 | Bảo trì định kỳ | KH002 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Kiểm tra dao gạt mực, thay nếu mòn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 1500000 | 0 | 1740000 | Dao gạt mực dự phòng | Hoàn thành | OK
5 | 2026-03-06 | Bảo trì định kỳ | KH011 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, kiểm tra áp suất gas | Phạm Đức Thịnh | 5 | 0 | 600000 | 2800000 | 0 | 3400000 | Hóa chất tẩy rửa, gas bổ sung | Hoàn thành | OK
6 | 2026-03-09 | Bảo trì định kỳ | KH004 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Mài hoặc thay lưỡi cắt | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 2500000 | 0 | 2740000 | Lưỡi cắt | Hoàn thành | OK
7 | 2026-03-10 | Bảo trì định kỳ | KH003 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Bảo dưỡng tổng thể máy in Flexo | Trần Quốc Bảo | 16 | 0 | 1920000 | 12000000 | 0 | 13920000 | Bộ vòng bi, dầu thủy lực | Hoàn thành | OK
8 | 2026-03-14 | Sửa chữa sự cố |  | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Kẹt trục in, thay vòng bi | Hoàng Văn Sơn | 8 | 6 | 960000 | 4500000 | 0 | 5460000 | Vòng bi trục in | Hoàn thành | OK | Vòng bi mòn do thiếu bôi trơn
9 | 2026-04-16 | Bảo trì định kỳ | KH009 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế | Đỗ Thanh Tùng | 4 | 0 | 480000 | 1200000 | 0 | 1680000 | Camera nhiệt, dung dịch vệ sinh | Hoàn thành | OK
10 | 2026-05-08 | Bảo trì định kỳ | KH004 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Mài hoặc thay lưỡi cắt | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 2500000 | 0 | 2740000 | Lưỡi cắt | Hoàn thành | OK
11 | 2026-05-09 | Bảo trì định kỳ | KH020 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Vệ sinh phòng máy, kiểm tra UPS | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 200000 | 0 | 440000 | Dụng cụ vệ sinh | Hoàn thành | OK
12 | 2026-05-12 | Hiệu chuẩn – kiểm định | KH008 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Kiểm tra van an toàn, hiệu chuẩn đồng hồ áp | Đỗ Thanh Tùng | 3 | 0 | 360000 | 0 | 3000000 | 3360000 | Đơn vị hiệu chuẩn bên ngoài | Hoàn thành | OK
13 | 2026-05-18 | Bảo trì định kỳ | KH018 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Thay dây curoa và kiểm tra động cơ | Hoàng Văn Sơn | 3 | 0 | 360000 | 1800000 | 0 | 2160000 | Dây curoa | Hoàn thành | OK
14 | 2026-05-22 | Bảo trì định kỳ | KH002 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Kiểm tra dao gạt mực, thay nếu mòn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 1500000 | 0 | 1740000 | Dao gạt mực dự phòng | Hoàn thành | OK
15 | 2026-05-28 | Bảo trì định kỳ | KH021 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | Đỗ Thanh Tùng | 1 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  | Hoàn thành | OK
16 | 2026-06-02 | Sửa chữa sự cố |  | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Rò khí tại van xả | Hoàng Văn Sơn | 4 | 3 | 480000 | 1200000 | 0 | 1680000 | Gioăng van xả | Hoàn thành | OK | Gioăng lão hóa
17 | 2026-06-04 | Bảo trì định kỳ | KH011 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, kiểm tra áp suất gas | Phạm Đức Thịnh | 5 | 0 | 600000 | 2800000 | 0 | 3400000 | Hóa chất tẩy rửa, gas bổ sung | Hoàn thành | OK
18 | 2026-06-20 | Bảo trì định kỳ | KH007 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Thay dầu máy nén và lọc dầu | Hoàng Văn Sơn | 4 | 0 | 480000 | 6500000 | 0 | 6980000 | Dầu máy nén 20L, lọc dầu | Hoàn thành | OK
19 | 2026-06-28 | Bảo trì định kỳ | KH005 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Đỗ Thanh Tùng | 1.5 | 0 | 180000 | 200000 | 0 | 380000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
20 | 2026-07-01 | Bảo trì định kỳ | KH016 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
21 | 2026-07-07 | Bảo trì định kỳ | KH004 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Mài hoặc thay lưỡi cắt | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 2500000 | 0 | 2740000 | Lưỡi cắt | Hoàn thành | OK
22 | 2026-07-07 | Bảo trì định kỳ | KH013 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 250000 | 0 | 490000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
23 | 2026-07-12 | Bảo trì định kỳ | KH021 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | Đỗ Thanh Tùng | 1 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  | Hoàn thành | OK
24 | 2026-07-14 | Bảo trì định kỳ | KH001 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Hoàng Văn Sơn | 3 | 0 | 360000 | 400000 | 0 | 760000 | Mỡ bôi trơn, giẻ lau | Hoàn thành | OK
25 | 2026-07-15 | Bảo trì định kỳ | KH009 | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Đo nhiệt độ mối nối, vệ sinh tủ trung thế | Đỗ Thanh Tùng | 4 | 0 | 480000 | 1200000 | 0 | 1680000 | Camera nhiệt, dung dịch vệ sinh | Hoàn thành | OK
26 | 2026-07-15 | Cải tiến – nâng cấp |  | TB004 | Trạm biến áp 1000kVA | Hệ thống điện | Lắp thêm cảm biến nhiệt cho tủ trung thế | Đỗ Thanh Tùng | 5 | 0 | 600000 | 2000000 | 0 | 2600000 | Cảm biến nhiệt, dây tín hiệu | Hoàn thành | OK | Theo đề xuất kỹ thuật
27 | 2026-07-17 | Bảo trì định kỳ | KH017 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 300000 | 0 | 540000 | Dung dịch tẩy keo | Hoàn thành | OK
28 | 2026-07-28 | Bảo trì định kỳ | KH005 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Đỗ Thanh Tùng | 1.5 | 0 | 180000 | 200000 | 0 | 380000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
29 | 2026-07-30 | Bảo trì định kỳ | KH014 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
30 | 2026-07-31 | Bảo trì định kỳ | KH016 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
31 | 2026-08-01 | Bảo trì định kỳ | KH019 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | Hoàn thành | OK
32 | 2026-08-06 | Bảo trì định kỳ | KH013 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 250000 | 0 | 490000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
33 | 2026-08-07 | Bảo trì định kỳ | KH020 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Vệ sinh phòng máy, kiểm tra UPS | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 200000 | 0 | 440000 | Dụng cụ vệ sinh | Hoàn thành | OK
34 | 2026-08-13 | Bảo trì định kỳ | KH001 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Hoàng Văn Sơn | 3 | 0 | 360000 | 400000 | 0 | 760000 | Mỡ bôi trơn, giẻ lau | Hoàn thành | OK
35 | 2026-08-16 | Bảo trì định kỳ | KH017 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 300000 | 0 | 540000 | Dung dịch tẩy keo | Hoàn thành | OK
36 | 2026-08-19 | Sửa chữa sự cố |  | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Cảm biến an toàn báo lỗi | Đỗ Thanh Tùng | 2.5 | 2 | 300000 | 850000 | 0 | 1150000 | Cảm biến an toàn | Hoàn thành | OK
37 | 2026-08-20 | Bảo trì định kỳ | KH002 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Kiểm tra dao gạt mực, thay nếu mòn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 1500000 | 0 | 1740000 | Dao gạt mực dự phòng | Hoàn thành | OK
38 | 2026-08-26 | Bảo trì định kỳ | KH021 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | Đỗ Thanh Tùng | 1 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  | Hoàn thành | OK
39 | 2026-08-27 | Bảo trì định kỳ | KH005 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Đỗ Thanh Tùng | 1.5 | 0 | 180000 | 200000 | 0 | 380000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
40 | 2026-08-29 | Bảo trì định kỳ | KH014 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
41 | 2026-08-30 | Bảo trì định kỳ | KH016 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
42 | 2026-08-31 | Bảo trì định kỳ | KH019 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | Hoàn thành | OK
43 | 2026-09-02 | Bảo trì định kỳ | KH011 | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt, kiểm tra áp suất gas | Phạm Đức Thịnh | 5 | 0 | 600000 | 2800000 | 0 | 3400000 | Hóa chất tẩy rửa, gas bổ sung | Hoàn thành | OK
44 | 2026-09-05 | Bảo trì định kỳ | KH004 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Mài hoặc thay lưỡi cắt | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 2500000 | 0 | 2740000 | Lưỡi cắt | Hoàn thành | OK
45 | 2026-09-05 | Bảo trì định kỳ | KH013 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 250000 | 0 | 490000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
46 | 2026-09-09 | Sửa chữa sự cố |  | TB005 | Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller | Điều hòa – thông gió | Chiller báo lỗi áp suất | Nhà thầu ngoài | 6 | 5 | 0 | 2200000 | 3000000 | 5200000 | Cảm biến áp suất | Hoàn thành | OK | Cảm biến áp suất hỏng
47 | 2026-09-10 | Bảo trì định kỳ | KH006 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | Phạm Đức Thịnh | 1 | 0 | 120000 | 300000 | 0 | 420000 | Lọc gió | Hoàn thành | OK
48 | 2026-09-12 | Bảo trì định kỳ | KH001 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Hoàng Văn Sơn | 3 | 0 | 360000 | 400000 | 0 | 760000 | Mỡ bôi trơn, giẻ lau | Hoàn thành | OK
49 | 2026-09-15 | Bảo trì định kỳ | KH017 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 300000 | 0 | 540000 | Dung dịch tẩy keo | Hoàn thành | OK
50 | 2026-09-24 | Bảo trì định kỳ | KH006 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | Phạm Đức Thịnh | 1 | 0 | 120000 | 300000 | 0 | 420000 | Lọc gió | Hoàn thành | OK
51 | 2026-09-26 | Bảo trì định kỳ | KH005 | TB002 | Máy cắt thành phẩm tự động | Máy sản xuất | Kiểm tra cảm biến an toàn, bôi trơn ray dẫn | Đỗ Thanh Tùng | 1.5 | 0 | 180000 | 200000 | 0 | 380000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
52 | 2026-09-28 | Bảo trì định kỳ | KH014 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
53 | 2026-09-29 | Bảo trì định kỳ | KH016 | TB008 | Xe nâng điện 2,5 tấn #2 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
54 | 2026-09-30 | Bảo trì định kỳ | KH019 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | Hoàn thành | OK
55 | 2026-10-05 | Bảo trì định kỳ | KH013 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra căng băng tải, bôi trơn con lăn | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 250000 | 0 | 490000 | Mỡ bôi trơn | Hoàn thành | OK
56 | 2026-10-08 | Bảo trì định kỳ | KH006 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | Phạm Đức Thịnh | 1 | 0 | 120000 | 300000 | 0 | 420000 | Lọc gió | Hoàn thành | OK
57 | 2026-10-10 | Bảo trì định kỳ | KH021 | TB006 | Băng tải đóng gói số 2 | Băng tải – nâng hạ | Kiểm tra tiếng ồn, độ rung động cơ | Đỗ Thanh Tùng | 1 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  | Hoàn thành | OK
58 | 2026-10-12 | Bảo trì định kỳ | KH001 | TB001 | Máy in Flexo 6 màu | Máy sản xuất | Vệ sinh, bôi trơn trục in và con lăn | Hoàng Văn Sơn | 3 | 0 | 360000 | 400000 | 0 | 760000 | Mỡ bôi trơn, giẻ lau | Hoàn thành | OK
59 | 2026-10-15 | Bảo trì định kỳ | KH017 | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Vệ sinh keo, kiểm tra kim đầu dán | Hoàng Văn Sơn | 2 | 0 | 240000 | 300000 | 0 | 540000 | Dung dịch tẩy keo | Hoàn thành | OK
60 | 2026-10-21 | Sửa chữa sự cố |  | TB009 | Máy dán thùng carton tự động | Máy sản xuất | Đứt dây curoa | Hoàng Văn Sơn | 3 | 4 | 360000 | 600000 | 0 | 960000 | Dây curoa | Hoàn thành | OK | Dây curoa mòn sớm – theo dõi lô hàng
61 | 2026-10-22 | Bảo trì định kỳ | KH006 | TB003 | Máy nén khí trục vít 75kW | Máy nén khí | Xả nước ngưng, kiểm tra lọc gió | Phạm Đức Thịnh | 1 | 0 | 120000 | 300000 | 0 | 420000 | Lọc gió | Hoàn thành | OK
62 | 2026-10-27 | Sửa chữa sự cố |  | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Hỏng bơm thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 6 | 8 | 720000 | 5500000 | 0 | 6220000 | Bơm thủy lực | Chưa xong – cần theo dõi | OK | Chờ kiểm tra áp lực sau khi thay bơm
63 | 2026-10-28 | Bảo trì định kỳ | KH014 | TB007 | Xe nâng điện 2,5 tấn #1 | Phương tiện – xe nâng | Kiểm tra ắc quy, phanh, hệ thống thủy lực | Phạm Đức Thịnh | 1.5 | 0 | 180000 | 150000 | 0 | 330000 | Nước cất ắc quy | Hoàn thành | OK
64 | 2026-10-30 | Bảo trì định kỳ | KH019 | TB010 | Máy chủ và thiết bị mạng | Thiết bị CNTT | Sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá | Vũ Thị Mai | 2 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 |  | Hoàn thành | OK

## Cài đặt
CÀI ĐẶT DANH MỤC VÀ QUY ƯỚC
Mọi danh sách chọn trong file lấy từ đây. Thêm mục mới vào ô trống tương ứng – các sheet khác tự cập nhật.
1. NHÓM THIẾT BỊ
Nhóm thiết bị | Mô tả
Máy sản xuất | Máy in, cắt, dán, đóng gói…
Hệ thống điện | Trạm biến áp, tủ điện
Máy nén khí | Máy nén, bình chứa, đường ống khí
Điều hòa – thông gió | Chiller, điều hòa, quạt hút
Băng tải – nâng hạ | Băng tải, cầu trục, palăng
Phương tiện – xe nâng | Xe nâng, xe đẩy điện
Thiết bị CNTT | Máy chủ, mạng, UPS
Khác
2. KHU VỰC / VỊ TRÍ
Khu vực | Ghi chú
Xưởng 1
Xưởng 2
Kho
Phòng điện
Phòng khí nén
Ngoài trời
Văn phòng
3. MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA THIẾT BỊ
Mức độ | Ý nghĩa
A – Rất quan trọng | Dừng máy sẽ dừng cả dây chuyền sản xuất
B – Quan trọng | Dừng máy ảnh hưởng một phần sản xuất
C – Thông thường | Có thể thay thế hoặc chờ sửa chữa
4. TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ
Tình trạng | Ý nghĩa
Đang hoạt động | Máy chạy bình thường
Đang bảo trì | Đang trong thời gian bảo trì / sửa chữa
Đang hỏng | Chờ sửa chữa
Ngừng sử dụng | Không tính vào kế hoạch bảo trì (tên này dùng trong công thức)
5. CHU KỲ BẢO TRÌ VÀ SỐ NGÀY QUY ĐỔI
Chu kỳ | Số ngày áp dụng | Ghi chú
Hằng ngày | 1 | Kiểm tra đầu ca
Hằng tuần | 7
2 tuần/lần | 14
Hằng tháng | 30 | Quy đổi 30 ngày
2 tháng/lần | 60
Hằng quý | 90
6 tháng/lần | 180
Hằng năm | 365
6. LOẠI HẠNG MỤC BẢO TRÌ
Loại hạng mục | Ghi chú
Kiểm tra
Vệ sinh – bôi trơn
Thay thế
Hiệu chuẩn
Bảo dưỡng tổng thể
7. LOẠI CÔNG VIỆC TRONG NHẬT KÝ
Loại công việc | Ý nghĩa
Bảo trì định kỳ | Công việc theo kế hoạch (tên này dùng trong công thức)
Sửa chữa sự cố | Hỏng đột xuất (tên này dùng trong công thức)
Hiệu chuẩn – kiểm định | Hiệu chuẩn, kiểm định an toàn
Cải tiến – nâng cấp | Lắp thêm, nâng cấp thiết bị
8. KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Kết quả | Ý nghĩa
Hoàn thành | Đã xong – tính vào lần bảo trì gần nhất (tên này dùng trong công thức)
Chưa xong – cần theo dõi | Làm dở hoặc cần kiểm tra lại
Hoãn | Hoãn do chờ vật tư hoặc điều kiện khác
9. NHÂN SỰ BẢO TRÌ
Họ tên / đơn vị | Vai trò
Trần Quốc Bảo | Trưởng bộ phận kỹ thuật
Hoàng Văn Sơn | Thợ cơ khí
Đỗ Thanh Tùng | Thợ điện
Phạm Đức Thịnh | Kỹ thuật vận hành
Vũ Thị Mai | Điều phối bảo trì, CNTT
Nhà thầu ngoài | Đơn vị dịch vụ bên ngoài
10. THAM SỐ CẢNH BÁO
Cảnh báo 'Sắp đến hạn' trước (ngày) | 7
Cảnh báo 'Sắp hết bảo hành' trước (ngày) | 60