## Hướng dẫn
MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI
Quản lý lộ trình đào tạo từ trước ngày nhận việc đến hết thử việc: tự tính ngày, cảnh báo trễ hạn, theo dõi tiến độ và điểm đánh giá.
CÁCH SỬ DỤNG
Bước 1 | Vào sheet "Thông tin chung": nhập thông tin nhân viên, ngày nhận việc, thời gian thử việc và lịch làm việc (Thứ 2 - Thứ 6 hoặc Thứ 2 - Thứ 7).
Bước 2 | Vào sheet "Danh mục": chỉnh danh sách giai đoạn, hình thức đào tạo và ngày nghỉ lễ. Ngày nghỉ lễ được loại khỏi lịch tự tính.
Bước 3 | Vào sheet "Kế hoạch chi tiết": nhập nội dung, mục tiêu, người phụ trách, "Bắt đầu từ ngày làm việc thứ" (1 là ngày nhận việc; 0 hoặc số âm là các ngày làm việc trước ngày nhận việc) và "Số ngày thực hiện". Ngày bắt đầu, ngày kết thúc tự cập nhật.
Bước 4 | Trong quá trình đào tạo, cập nhật Trạng thái, Ngày hoàn thành thực tế và Điểm đánh giá. Cột Cảnh báo tiến độ và biểu đồ tuần tự đổi theo ngày hiện tại.
Bước 5 | Xem sheet "Tổng quan" để biết tỷ lệ hoàn thành, số nội dung trễ hạn, sắp đến hạn và điểm đánh giá trung bình.
CHÚ THÍCH MÀU SẮC
Ô nền trắng | Ô nhập tay: bạn điền hoặc chọn từ danh sách.
Ô nền xám nhạt | Ô tự động tính (STT, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, cảnh báo tiến độ). Không nhập đè công thức.
Tiêu đề / thanh cam | Tiêu đề bảng; trên lịch tuần, thanh cam là thời gian thực hiện của từng nội dung.
Thanh xám đậm | Nội dung đã hoàn thành trên lịch tuần.
Ngày đầu tuần nền xám đen | Tuần hiện tại, tự động đánh dấu trên lịch tuần.
LƯU Ý
• Bảng Kế hoạch chi tiết có sẵn 50 dòng (dòng 5 đến 54). Các dòng nội dung mẫu có thể sửa hoặc xóa nội dung ô nhập; không xóa cả dòng để tránh mất công thức.
• Thông tin mẫu (Nguyễn Văn A, ngày nhận việc 09/11/2026) chỉ để minh họa, hãy thay bằng thông tin thật.
• Cảnh báo tiến độ dùng ngày hiện tại của máy tính (hàm TODAY) nên tự thay đổi mỗi ngày mở file.
• Font sử dụng: Inter Tight. Nếu máy chưa cài, tải miễn phí tại Google Fonts để hiển thị đúng.

## Thông tin chung
THÔNG TIN CHUNG
Nhập thông tin ở các ô nền trắng. Ô nền xám được tính tự động.
THÔNG TIN NHÂN VIÊN
Họ và tên nhân viên | Nguyễn Văn A
Vị trí | Chuyên viên Kinh doanh
Phòng ban | Phòng Kinh doanh
Quản lý trực tiếp | Trần Thị B
Người hướng dẫn (Mentor) | Lê Văn C
Cán bộ nhân sự phụ trách | Phạm Thị D
THÔNG TIN THỜI GIAN
Ngày nhận việc | 2026-11-09
Thời gian thử việc (tháng) | 2
Ngày kết thúc thử việc (tự động) | 2027-01-08
Lịch làm việc trong tuần | Thứ 2 - Thứ 6
Các thông tin mẫu (Nguyễn Văn A, ngày nhận việc 09/11/2026...) chỉ để minh họa, hãy thay bằng thông tin thật.

## Kế hoạch chi tiết
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI
Nhân viên: Nguyễn Văn A ¦ Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh ¦ Phòng ban: Phòng Kinh doanh ¦ Ngày nhận việc: 09/11/2026 ¦ Kết thúc thử việc: 08/01/2027
NỘI DUNG ĐÀO TẠO | [5 empty] | THỜI GIAN (TỰ ĐỘNG TÍNH) |  |  |  | THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ |  |  |  |  | LỊCH TRÌNH THEO TUẦN (NGÀY ĐẦU TUẦN)
STT | Giai đoạn | Nội dung đào tạo | Mục tiêu / Kết quả đầu ra | Hình thức | Người phụ trách | Bắt đầu từ ngày làm việc thứ | Số ngày thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ngày hoàn thành thực tế | Cảnh báo tiến độ | Điểm đánh giá (1-5) | Ghi chú | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01
1 | Chuẩn bị trước ngày nhận việc | Chuẩn bị hợp đồng, hồ sơ nhân sự và tài khoản làm việc | Hồ sơ đầy đủ; email và tài khoản hệ thống sẵn sàng | Công việc nội bộ | HR / IT | -3 | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
2 | Chuẩn bị trước ngày nhận việc | Chuẩn bị chỗ ngồi, thiết bị và bộ quà chào mừng | Nhân viên có đủ thiết bị ngay ngày đầu | Công việc nội bộ | Hành chính / IT | -1 | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
3 | Chuẩn bị trước ngày nhận việc | Gửi thư chào mừng và lịch trình ngày làm việc đầu tiên | Nhân viên nắm rõ giờ giấc, địa điểm, người đón tiếp | Email / Thông báo | HR | 0 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
4 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Đón tiếp, giới thiệu đội nhóm và tham quan văn phòng | Làm quen với đồng nghiệp và không gian làm việc | Trực tiếp | HR / Quản lý | 1 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
5 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Giới thiệu lịch sử, văn hóa và giá trị cốt lõi của công ty | Hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị công ty | Workshop | HR | 1 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
6 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Phổ biến nội quy, quy chế, chính sách lương thưởng và phúc lợi | Nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ | Workshop | HR | 2 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
7 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Hướng dẫn công cụ làm việc: email, chat, quản lý công việc, bảo mật thông tin | Sử dụng thành thạo công cụ cơ bản | Thực hành | IT | 2 | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
8 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Giới thiệu sản phẩm, khách hàng mục tiêu và quy trình kinh doanh | Mô tả được sản phẩm và chân dung khách hàng | Workshop | Quản lý bộ phận | 3 | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
9 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Thống nhất mục tiêu thử việc và kỳ vọng công việc 30 - 60 ngày | Có bản mục tiêu được hai bên xác nhận | Họp 1:1 | Quản lý trực tiếp | 4 | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
10 | Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Họp đánh giá và phản hồi cuối tuần đầu tiên | Giải đáp thắc mắc, điều chỉnh kế hoạch nếu cần | Họp 1:1 | Quản lý / HR | 5 | 1 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
11 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Đào tạo quy trình và tiêu chuẩn công việc của vị trí | Hiểu quy trình, biểu mẫu và tiêu chuẩn chất lượng | Đào tạo nội bộ | Mentor | 6 | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
12 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Học tài liệu và khóa học e-learning bắt buộc | Hoàn thành các khóa bắt buộc, đạt bài kiểm tra | E-learning | Mentor | 6 | 8 | 2026-11-16 | 2026-11-25 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
13 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Đi cùng và quan sát đồng nghiệp trong công việc thực tế (shadowing) | Nắm được cách làm việc thực tế của đội nhóm | Kèm cặp 1:1 | Mentor | 11 | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
14 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Thực hành bài tập tình huống dưới sự hướng dẫn | Hoàn thành bài tập thực hành đạt yêu cầu | Thực hành | Mentor | 14 | 5 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
15 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Đào tạo phối hợp liên phòng ban | Biết đầu mối và cách phối hợp giữa các bộ phận | Workshop | Quản lý bộ phận | 16 | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
16 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Kiểm tra kiến thức giữa tháng thứ nhất | Đạt tối thiểu 70/100 điểm | Kiểm tra | Mentor | 20 | 1 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
17 | Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Đánh giá 30 ngày và phản hồi 1:1 | Xác định điểm mạnh, điểm cần cải thiện | Họp 1:1 | Quản lý trực tiếp | 22 | 1 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
18 | Tháng thứ hai: Thực hành và dự án | Thực hiện công việc độc lập có giám sát | Hoàn thành công việc đạt chất lượng yêu cầu | Thực hành | Mentor | 23 | 10 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
19 | Tháng thứ hai: Thực hành và dự án | Thực hiện dự án nhỏ (mini project) | Có sản phẩm bàn giao và buổi trình bày kết quả | Dự án | Quản lý trực tiếp | 28 | 10 | 2026-12-16 | 2026-12-29 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
20 | Tháng thứ hai: Thực hành và dự án | Đào tạo kỹ năng mềm: giao tiếp, quản lý thời gian | Áp dụng được vào công việc hằng ngày | Workshop | HR | 33 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
21 | Tháng thứ hai: Thực hành và dự án | Thu thập phản hồi 360 độ từ đồng nghiệp | Có tổng hợp phản hồi từ các bên liên quan | Khảo sát | HR | 36 | 1 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
22 | Đánh giá cuối thử việc | Đánh giá kết quả thử việc cuối kỳ | Có phiếu đánh giá hoàn chỉnh | Họp 1:1 | Quản lý trực tiếp | 38 | 2 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
23 | Đánh giá cuối thử việc | Khảo sát phản hồi của nhân viên về chương trình đào tạo | Thu thập ý kiến để cải tiến chương trình | Khảo sát | HR | 39 | 1 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
24 | Đánh giá cuối thử việc | Thông báo kết quả thử việc và ký hợp đồng chính thức | Hoàn tất thủ tục chuyển chính thức | Họp 1:1 | HR / Giám đốc | 40 | 3 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn
25 | Theo dõi sau thử việc | Họp theo dõi 90 ngày và lập kế hoạch phát triển cá nhân | Có lộ trình phát triển rõ ràng cho 6 tháng tới | Họp 1:1 | Quản lý trực tiếp | 60 | 1 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Chưa bắt đầu |  | Chưa đến hạn

## Tổng quan
TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
Nhân viên: Nguyễn Văn A ¦ Vị trí: Chuyên viên Kinh doanh ¦ Cập nhật đến: 30/10/2026
CHỈ SỐ CHÍNH
Tổng số nội dung | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa bắt đầu | Trễ hạn | Tỷ lệ hoàn thành
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0%
Điểm đánh giá trung bình | Ngày nhận việc | Kết thúc kế hoạch đào tạo | Kết thúc thử việc | Số ngày thử việc còn lại | Nội dung sắp đến hạn
Chưa có | 2026-11-09 | 2027-02-01 | 2027-01-08 | 70 | 0
TIẾN ĐỘ THEO GIAI ĐOẠN
Giai đoạn |  | Tổng nội dung | Hoàn thành | Trễ hạn | % hoàn thành
Chuẩn bị trước ngày nhận việc |  | 3 | 0 | 0 | 0%
Tuần đầu tiên: Hòa nhập |  | 7 | 0 | 0 | 0%
Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn |  | 7 | 0 | 0 | 0%
Tháng thứ hai: Thực hành và dự án |  | 4 | 0 | 0 | 0%
Đánh giá cuối thử việc |  | 3 | 0 | 0 | 0%
Theo dõi sau thử việc |  | 1 | 0 | 0 | 0%
Tổng cộng |  | 25 | 0 | 0 | 0%

## Danh mục
DANH MỤC DÙNG CHUNG
Các danh sách này là nguồn cho ô chọn (dropdown) trong sheet Kế hoạch chi tiết. Sheet Tổng quan hiển thị 6 giai đoạn đầu tiên.
Giai đoạn đào tạo (tối đa 6) | Hình thức đào tạo | Trạng thái | Ngày nghỉ lễ | Tên ngày nghỉ
Chuẩn bị trước ngày nhận việc | Công việc nội bộ | Chưa bắt đầu | 2027-01-01 | Tết Dương lịch
Tuần đầu tiên: Hòa nhập | Email / Thông báo | Đang thực hiện
Tháng thứ nhất: Kiến thức chuyên môn | Trực tiếp | Hoàn thành
Tháng thứ hai: Thực hành và dự án | Workshop | Tạm hoãn
Đánh giá cuối thử việc | Đào tạo nội bộ
Theo dõi sau thử việc | E-learning
Kèm cặp 1:1
Thực hành
Dự án
Kiểm tra
Họp 1:1
Khảo sát
Lưu ý: thêm các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo thông báo của công ty vào cột Ngày nghỉ lễ (tối đa 15 ngày). Các ngày này sẽ được loại khỏi lịch tự tính.