## Tổng hợp
BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Nhà ở dân dụng 3 tầng – Biệt thự A
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư ABC ¦ Thi công: Công ty CP Xây dựng XYZ ¦ Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn A
NGÀY KHỞI CÔNG |  | HOÀN THÀNH DỰ KIẾN |  | TỔNG THỜI GIAN (NGÀY LV) |  | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (VNĐ) |  | NGÀY BÁO CÁO
2026-10-05 |  | 2027-02-11 |  | 93 |  | 2574850000 |  | 2026-10-27
% HOÀN THÀNH THỰC TẾ |  | % THEO KẾ HOẠCH |  | CHÊNH LỆCH TIẾN ĐỘ |  | CÔNG VIỆC CHẬM / QUÁ HẠN |  | CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
12.59% |  | 12.59% |  | 0% |  | 0 |  | 8 / 29
TIẾN ĐỘ THEO HẠNG MỤC
Hạng mục |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày LV | Giá trị (VNĐ) | % kế hoạch | % thực tế | Chênh lệch
I. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG & TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 24750000 | 100% | 100% | 0%
II. PHẦN MÓNG |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 15 | 312000000 | 95.96% | 95.96% | 0%
III. PHẦN THÂN (TẦNG 1 – 3 & MÁI) |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-24 | 39 | 1341900000 | 0% | 0% | 0%
IV. HOÀN THIỆN THÔ |  |  | 2026-12-16 | 2027-01-07 | 16 | 250450000 | 0% | 0% | 0%
V. HOÀN THIỆN & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-05 | 24 | 615250000 | 0% | 0% | 0%
VI. VỆ SINH, NGHIỆM THU & BÀN GIAO |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-11 | 4 | 30500000 | 0% | 0% | 0%
TỔNG CỘNG |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-11 | 93 | 2574850000 | 12.59% | 12.59% | 0%
TỔNG HỢP CHI PHÍ ¦ TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC
Chi phí trực tiếp |  |  | 2574850000 |  |  | Hoàn thành |  |  | 8
Dự phòng phí (5,0%) |  |  | 128742500 |  |  | Đúng tiến độ |  |  | 1
Cộng chi phí trước thuế |  |  | 2703592500 |  |  | Chậm tiến độ |  |  | 0
Thuế VAT (10,0%) |  |  | 270359250 |  |  | Quá hạn |  |  | 0
TỔNG GIÁ TRỊ DỰ KIẾN |  |  | 2973951750 |  |  | Chưa bắt đầu |  |  | 20
NHÂN LỰC & CÔNG VIỆC ĐANG THI CÔNG THEO TUẦN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Nhân lực (người) | Số CV đang chạy
1 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 12 | 3 | Lưu ý: nhân lực = tổng số nhân công của các công việc chạy song song trong tuần.
2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 28 | 4
3 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 26 | 3
4 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 10 | 2
5 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 14 | 1
6 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 26 | 2
7 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 14 | 1
8 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 26 | 2
9 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 38 | 3
10 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 26 | 2
11 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 46 | 4
12 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 38 | 3
13 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 16 | 1
14 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 38 | 4
15 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 12 | 1
16 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 26 | 2
17 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 14 | 1
18 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 21 | 3
19 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 12 | 2
20 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 0 | 0
21 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 0 | 0
22 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 0 | 0
23 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 0 | 0
24 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 0 | 0
25 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 0 | 0
26 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 0 | 0
Formulas:
HOÀN THÀNH DỰ KIẾN = [Từ ngày]+6
Từ ngày = INDEX('Kế hoạch'!$V6:AU6,[NGÀY KHỞI CÔNG])

## Cài đặt
THÔNG TIN & THIẾT LẬP DỰ ÁN
Chỉ nhập vào các ô chữ xanh, nền cam nhạt. Các ô còn lại tự động tính.
THÔNG TIN CHUNG
Tên dự án / công trình | Nhà ở dân dụng 3 tầng – Biệt thự A | Hiển thị ở tiêu đề các trang
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư ABC
Địa điểm xây dựng | Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đơn vị thi công | Công ty CP Xây dựng XYZ
Chỉ huy trưởng công trường | Nguyễn Văn A
THỜI GIAN
Ngày khởi công (dự kiến) | 2026-10-05 | Ngày bắt đầu công việc đầu tiên
Ngày nghỉ hằng tuần | Thứ 7 + Chủ nhật | Chọn trong danh sách
Mẫu ngày nghỉ (tự động) | 0000011 | Dùng cho các hàm tính ngày làm việc
Ngày khởi công thực tế (tự động) | 2026-10-05 | Tự dời sang ngày làm việc đầu tiên nếu trùng ngày nghỉ
Ngày báo cáo tiến độ | 2026-10-27 | Mặc định = hôm nay. Có thể gõ ngày cố định để chốt báo cáo
CHI PHÍ
Tỷ lệ dự phòng phí (%) | 5% | Dự phòng phát sinh, trượt giá
Thuế VAT (%) | 10% | Cập nhật theo quy định hiện hành
Formulas:
Nhà ở dân dụng 3 tầng – Biệt thự A = WORKDAY.INTL(C10-1,1,[Nhà ở dân dụng 3 tầng – Biệt thự A, row above],Holidays)

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH THI CÔNG CHI TIẾT
|  | Nhà ở dân dụng 3 tầng – Biệt thự A | [7 empty] | Khởi công | 2026-10-05 | Hoàn thành DK | 2027-02-11
|  | Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư ABC ¦ Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội | [7 empty] | Báo cáo ngày | 2026-10-27 | Tổng ngày LV | 93 | [8 empty] | Kế hoạch |  |  |  |  | Đã thực hiện | [5 empty] | Hạng mục (KH) | [5 empty] | Hạng mục (TT) | [5 empty] | Tuần hiện tại
Chú giải: chữ XANH = ô nhập liệu · chữ ĐEN = ô tự động tính
CÔNG VIỆC & KHỐI LƯỢNG | [7 empty] | TRÌNH TỰ & THỜI GIAN |  |  |  | CHI PHÍ |  | THEO DÕI THỰC TẾ | [6 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26
STT | Mã CV | Hạng mục / Công việc | ĐVT | Khối lượng | Nhân công (người) | Năng suất (ĐVT/ người/ngày) | Số ngày LV | CV trước (mã) | Độ trễ (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | % hoàn thành TT | % kế hoạch tới ngày BC | Chênh lệch | Trạng thái | Ghi chú | Tra cứu KT | Mốc TT | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
I | A | CHUẨN BỊ MẶT BẰNG & TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG |  |  |  |  | 5 |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | 24750000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  |  | 2026-10-09
1 | A1 | Dọn dẹp, san gạt mặt bằng | m2 | 250 | 5 | 25 | 2 |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 15000 | 3750000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-06 | 2026-10-06
2 | A2 | Định vị tim, cốt công trình | gói | 1 | 3 | 0.5 | 1 |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-05 | 2026-10-05
3 | A3 | Lán trại, kho bãi, điện nước thi công | gói | 1 | 4 | 0.1 | 3 | A1 | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-09 | 2026-10-09
II | B | PHẦN MÓNG |  |  |  |  | 15 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-30 |  | 312000000 | 95.96% | 95.96% | 0% | Đúng tiến độ |  |  | 2026-10-29
1 | B1 | Đào đất hố móng (máy kết hợp thủ công) | m3 | 180 | 6 | 15 | 2 | A3 | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 120000 | 21600000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-13 | 2026-10-13
2 | B2 | Bê tông lót móng đá 4x6 M100 | m3 | 12 | 6 | 2 | 1 | B1 | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1300000 | 15600000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-14 | 2026-10-14
3 | B3 | Gia công, lắp dựng cốt thép móng | tấn | 6 | 8 | 0.25 | 3 | B2 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 22000000 | 132000000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-19 | 2026-10-19
4 | B4 | Lắp dựng ván khuôn móng | m2 | 160 | 8 | 5 | 4 | B2 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 180000 | 28800000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành |  | 2026-10-20 | 2026-10-20
5 | B5 | Đổ bê tông móng M250 | m3 | 60 | 10 | 5.5 | 2 | B4 | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 1650000 | 99000000 | 100% | 100% | 0% | Hoàn thành | Nghiệm thu cốt thép trước khi đổ | 2026-10-22 | 2026-10-22
6 | B6 | Tháo ván khuôn, bảo dưỡng bê tông | m2 | 160 | 4 | 20 | 2 | B5 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 30000 | 4800000 | 50% | 50% | 0% | Đúng tiến độ | Chờ bê tông đủ cường độ 2 ngày | 2026-10-28 | 2026-10-27
7 | B7 | Lấp đất hố móng, đầm chặt | m3 | 120 | 6 | 10 | 2 | B6 | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 85000 | 10200000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-10-30
III | C | PHẦN THÂN (TẦNG 1 – 3 & MÁI) |  |  |  |  | 39 |  |  | 2026-11-02 | 2026-12-24 |  | 1341900000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu
1 | C1 | Cốt thép, ván khuôn cột – dầm – sàn tầng 1 | m2 | 520 | 14 | 6 | 7 | B7 | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 420000 | 218400000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-11-10
2 | C2 | Đổ bê tông cột – dầm – sàn tầng 1 M300 | m3 | 48 | 12 | 2 | 2 | C1 | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 1850000 | 88800000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-11-12
3 | C3 | Cốt thép, ván khuôn cột – dầm – sàn tầng 2 | m2 | 520 | 14 | 6 | 7 | C2 | 3 | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 420000 | 218400000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Chờ 3 ngày bảo dưỡng sàn tầng 1 | 2026-11-26
4 | C4 | Đổ bê tông cột – dầm – sàn tầng 2 M300 | m3 | 48 | 12 | 2 | 2 | C3 | 0 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 1850000 | 88800000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-11-30
5 | C5 | Cốt thép, ván khuôn cột – dầm – sàn tầng 3 | m2 | 520 | 14 | 6 | 7 | C4 | 3 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 420000 | 218400000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-12-14
6 | C6 | Đổ bê tông cột – dầm – sàn tầng 3 M300 | m3 | 48 | 12 | 2 | 2 | C5 | 0 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 1850000 | 88800000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-12-16
7 | C7 | Cốt thép, ván khuôn, bê tông mái & sê nô | m2 | 260 | 14 | 8 | 3 | C6 | 3 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 780000 | 202800000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-12-24
8 | C8 | Xây tường gạch tầng 1 – 3 | m3 | 150 | 12 | 1.2 | 11 | C4 | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 1450000 | 217500000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-12-15
IV | D | HOÀN THIỆN THÔ |  |  |  |  | 16 |  |  | 2026-12-16 | 2027-01-07 |  | 250450000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu
1 | D1 | Lắp đặt ống điện, nước âm tường | md | 900 | 8 | 25 | 5 | C8 | 0 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 55000 | 49500000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2026-12-22
2 | D2 | Tô trát tường trong và ngoài | m2 | 1450 | 16 | 12 | 8 | D1 | 0 | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 95000 | 137750000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-01-04
3 | D3 | Chống thấm sàn mái, sàn WC | m2 | 180 | 6 | 20 | 2 | C7 | 7 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 110000 | 19800000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu | Sau khi mái đủ cường độ | 2027-01-07
4 | D4 | Cán nền | m2 | 620 | 10 | 25 | 3 | D2 | 0 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 70000 | 43400000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-01-07
V | E | HOÀN THIỆN & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |  |  |  |  | 24 |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-05 |  | 615250000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu
1 | E1 | Ốp lát gạch nền, tường WC | m2 | 700 | 12 | 10 | 6 | D4 | 2 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 280000 | 196000000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-01-19
2 | E2 | Lắp cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính | m2 | 95 | 6 | 8 | 2 | D2 | 0 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 1650000 | 156750000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-01-06
3 | E3 | Bả matit, sơn nước | m2 | 2100 | 14 | 18 | 9 | E1 | 0 | 2027-01-20 | 2027-02-01 | 85000 | 178500000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-02-01
4 | E4 | Lắp thiết bị điện, đèn, công tắc, ổ cắm | điểm | 120 | 4 | 8 | 4 | E3 | 0 | 2027-02-02 | 2027-02-05 | 250000 | 30000000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-02-05
5 | E5 | Lắp thiết bị vệ sinh | bộ | 12 | 3 | 2 | 2 | E3 | 0 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 4500000 | 54000000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-02-03
VI | F | VỆ SINH, NGHIỆM THU & BÀN GIAO |  |  |  |  | 4 |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-11 |  | 30500000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu
1 | F1 | Vệ sinh công nghiệp | m2 | 620 | 8 | 40 | 2 | E4 | 0 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 25000 | 15500000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-02-09
2 | F2 | Nghiệm thu, hoàn công, bàn giao | gói | 1 | 4 | 0.2 | 2 | F1 | 0 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 15000000 | 15000000 | 0% | 0% | 0% | Chưa bắt đầu |  | 2027-02-11
TỔNG CỘNG TOÀN CÔNG TRÌNH | [6 empty] | 93 |  |  | 2026-10-05 | 2027-02-11 |  | 2574850000 | 12.59% | 12.59% | 0% | Đúng tiến độ

## Ngày nghỉ
DANH SÁCH NGÀY NGHỈ LỄ / NGÀY NGHỈ ĐẶC BIỆT
Các ngày liệt kê ở đây sẽ được loại khỏi ngày làm việc. Hãy cập nhật theo thông báo chính thức (Tết Âm lịch, nghỉ lễ, mưa bão…).
STT | Ngày nghỉ | Nội dung
1 | 2027-01-01 | Tết Dương lịch (ví dụ – xóa/sửa theo thực tế)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁC BƯỚC SỬ DỤNG
Bước 1 – Cài đặt | Vào sheet «Cài đặt»: nhập tên dự án, ngày khởi công, ngày nghỉ hằng tuần, tỷ lệ dự phòng và VAT.
Bước 2 – Ngày nghỉ | Vào sheet «Ngày nghỉ»: nhập các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ đặc biệt (tối đa 40 ngày). Hệ thống tự loại khỏi ngày làm việc.
Bước 3 – Lập kế hoạch | Vào sheet «Kế hoạch»: nhập tên công việc, ĐVT, khối lượng, nhân công, năng suất, mã công việc trước, độ trễ và đơn giá (chữ xanh).
Bước 4 – Cập nhật | Hằng ngày/tuần: nhập % hoàn thành thực tế ở cột O (hoặc đổi «Ngày báo cáo» ở sheet Cài đặt). Sheet «Tổng hợp» tự cập nhật.
CÁCH HỆ THỐNG TỰ TÍNH
Số ngày LV | Bằng làm tròn lên [Khối lượng ÷ (Nhân công × Năng suất)], tối thiểu 1 ngày.
Ngày bắt đầu | Nếu không có CV trước → bằng ngày khởi công. Nếu có → ngày làm việc kế tiếp sau khi CV trước kết thúc, cộng thêm độ trễ (ví dụ chờ bê tông đông cứng).
Ngày kết thúc | Bằng Ngày bắt đầu + (Số ngày − 1) ngày làm việc, bỏ qua ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ.
% kế hoạch | Tỷ lệ ngày làm việc đã trôi qua tính đến «Ngày báo cáo». Hạng mục (dòng cam nhạt) tính trung bình có trọng số theo giá trị.
Trạng thái | Hoàn thành · Đúng tiến độ · Chậm tiến độ (% thực tế thấp hơn % kế hoạch) · Quá hạn (đã qua ngày kết thúc nhưng chưa xong) · Chưa bắt đầu.
Biểu đồ Gantt | Theo tuần. Cam nhạt = kế hoạch, cam đậm = phần đã thực hiện, xám = hạng mục, cột xám nhạt = tuần hiện tại.
LƯU Ý
Mã CV trước | Nhập đúng mã (ví dụ B3). Công việc trước phải nằm phía TRÊN công việc đang nhập. Sai mã sẽ hiện «Sai mã CV» màu đỏ.
Thêm công việc | Chèn dòng vào GIỮA một hạng mục (không chèn ở dòng đầu/cuối), sao chép công thức từ dòng bên cạnh, đánh mã mới. Tổng của hạng mục tự mở rộng.
Thêm hạng mục | Sao chép cả nhóm dòng (dòng hạng mục + công việc), sau đó chỉnh lại công thức tổng hợp của hạng mục và dòng Tổng cộng.
Số tuần Gantt | Hiển thị 26 tuần từ tuần khởi công. Dự án dài hơn có thể kéo dãn thêm cột bằng cách sao chép cột Gantt cuối.
Dữ liệu mẫu | Toàn bộ số liệu hiện có là ví dụ (nhà dân dụng 3 tầng). Hãy thay bằng dữ liệu dự án thật.
Font chữ | Bảng dùng font Inter Tight. Nếu máy chưa cài font này, Excel sẽ tự thay bằng font khác – cài Inter Tight (Google Fonts) để hiển thị đúng thiết kế.