## Tổng hợp
KẾ HOẠCH THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
Nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng XYZ |  |  |  | Người lập: Trần Thị Bình ¦ Ngày lập: 28/10/2026
NGÀY KHỞI CÔNG |  | HOÀN THÀNH DỰ KIẾN |  | THỜI GIAN THI CÔNG |  |  | TỔNG GIÁ TRỊ (VNĐ)
2026-11-02 |  | 2027-12-07 |  | 401 |  |  | 37126000000
Còn 5 ngày nữa khởi công |  | Đạt thời hạn hợp đồng |  | 280 ngày làm việc |  |  | Nhân lực cao điểm: 104 người
SO SÁNH VỚI HỢP ĐỒNG |  |  |  | KIỂM TRA DỮ LIỆU
Hoàn thành theo hợp đồng |  | 2027-12-31 |  | Số công việc |  |  |  | 26
Hoàn thành dự kiến |  | 2027-12-07 |  | Số công việc trên đường găng |  |  |  | 18
Chênh lệch (ngày lịch) |  | 24 |  | Công việc lỗi liên kết |  |  |  | 0
Kết luận |  | Đạt tiến độ hợp đồng |  | Vật tư quá hạn đặt hàng |  |  |  | 0
|  |  |  | % giá trị đã phân bổ vào lịch tuần |  |  |  | 100%
Nếu '% giá trị đã phân bổ' nhỏ hơn 100%, dự án dài hơn 60 tuần – hãy kéo dài bảng ở sheet 'Nhân lực - Vốn'.
TỔNG HỢP THEO GIAI ĐOẠN
Giai đoạn |  | Số CV | Giá trị (VNĐ) | Tỷ trọng | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Số ngày LV
Chuẩn bị mặt bằng |  | 2 | 310000000 | 0.835% | 2026-11-02 |  | 2026-11-13 |  | 10
Phần ngầm – móng |  | 6 | 4887000000 | 13.16% | 2026-11-16 |  | 2027-01-05 |  | 36
Phần thân – kết cấu |  | 5 | 11790000000 | 31.76% | 2027-01-06 |  | 2027-04-21 |  | 71
Hoàn thiện thô (xây, MEP) |  | 5 | 8825000000 | 23.77% | 2027-03-03 |  | 2027-08-23 |  | 123
Hoàn thiện |  | 5 | 9034000000 | 24.33% | 2027-05-21 |  | 2027-11-12 |  | 126
Hạ tầng và bàn giao |  | 3 | 2280000000 | 6.141% | 2027-10-20 |  | 2027-12-07 |  | 35
TỔNG CỘNG |  | 26 | 37126000000 | 100%
CÔNG VIỆC TRÊN ĐƯỜNG GĂNG (theo thứ tự thi công)
Mã CV | Công việc |  |  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Số ngày | Nhân lực
A01 | Giải phóng mặt bằng, dựng lán trại, hàng rào |  |  | 2026-11-02 |  | 2026-11-06 |  | 5 | 15
A02 | Cấp điện nước tạm, đường công vụ |  |  | 2026-11-09 |  | 2026-11-13 |  | 5 | 6
B01 | Đào đất hố móng, vận chuyển đất thải |  |  | 2026-11-16 |  | 2026-11-19 |  | 4 | 6
B02 | Bê tông lót móng |  |  | 2026-11-20 |  | 2026-11-26 |  | 5 | 10
B03 | Gia công, lắp dựng cốt thép móng |  |  | 2026-11-27 |  | 2026-12-10 |  | 10 | 24
B05 | Đổ bê tông móng |  |  | 2026-12-11 |  | 2026-12-22 |  | 8 | 15
B06 | Lấp đất, hoàn trả mặt bằng sau móng |  |  | 2026-12-28 |  | 2027-01-05 |  | 6 | 6
C01 | Kết cấu thân tầng 1–2 (cốp pha, cốt thép, bê tông) |  |  | 2027-01-06 |  | 2027-01-26 |  | 15 | 40
C02 | Kết cấu thân tầng 3–4 |  |  | 2027-01-27 |  | 2027-02-23 |  | 15 | 40
D01 | Xây tường tầng 1–4 |  |  | 2027-03-03 |  | 2027-04-29 |  | 42 | 24
D02 | Xây tường tầng 5–8 |  |  | 2027-05-06 |  | 2027-06-28 |  | 38 | 24
D05 | Trát tường trong và ngoài nhà |  |  | 2027-06-15 |  | 2027-08-23 |  | 50 | 40
E02 | Bả, sơn tường và trần |  |  | 2027-08-31 |  | 2027-11-08 |  | 50 | 20
E03 | Lắp cửa nhôm kính |  |  | 2027-09-21 |  | 2027-10-19 |  | 21 | 16
E05 | Lắp thiết bị điện, thiết bị vệ sinh |  |  | 2027-10-26 |  | 2027-11-12 |  | 14 | 10
Hiển thị tối đa 15 công việc găng đầu tiên. Danh sách đầy đủ ở cột 'Đường găng' của sheet 'Danh mục công việc'.
BIỂU ĐỒ
Formulas:
Bắt đầu = IF(OR('Cấu hình'!$I6="",N([HOÀN THÀNH DỰ KIẾN])=0),"",MINIFS('Danh mục công việc'!$R7:R66,'Danh mục công việc'!$C7:C66,'Cấu hình'!$I6))
TỔNG GIÁ TRỊ (VNĐ) = IF(OR('Cấu hình'!$I6="",N([HOÀN THÀNH DỰ KIẾN])=0),"",MAXIFS('Danh mục công việc'!$S7:S66,'Danh mục công việc'!$C7:C66,'Cấu hình'!$I6))
Số ngày LV = IF([Bắt đầu]="","",NETWORKDAYS.INTL([Bắt đầu],[TỔNG GIÁ TRỊ (VNĐ)],'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35))

## Cấu hình
THÔNG TIN & CẤU HÌNH KẾ HOẠCH THI CÔNG
Điền vào các ô nền cam nhạt. Mọi sheet khác tự cập nhật theo các thông số tại đây.
|  | 4. Ngày nghỉ lễ / nghỉ đặc biệt |  | 5. Danh mục giai đoạn
1. Thông tin dự án |  | Ngày | Tên ngày nghỉ | Mã | Tên giai đoạn
Tên dự án / công trình | Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu) | 2027-01-01 | Tết Dương lịch (ví dụ) | A | Chuẩn bị mặt bằng
Địa điểm xây dựng | Hà Nội (ví dụ) | 2027-02-04 | Nghỉ Tết Nguyên đán (ví dụ) | B | Phần ngầm – móng
Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư ABC | 2027-02-05 | Nghỉ Tết Nguyên đán (ví dụ) | C | Phần thân – kết cấu
Nhà thầu thi công | Công ty TNHH Xây dựng XYZ | 2027-02-08 | Nghỉ Tết Nguyên đán (ví dụ) | D | Hoàn thiện thô (xây, MEP)
Chỉ huy trưởng công trường | Nguyễn Văn An | 2027-02-09 | Nghỉ Tết Nguyên đán (ví dụ) | E | Hoàn thiện
Người lập kế hoạch | Trần Thị Bình | 2027-02-10 | Nghỉ Tết Nguyên đán (ví dụ) | F | Hạ tầng và bàn giao
|  | 2027-04-30 | Giải phóng miền Nam (ví dụ)
2. Mốc thời gian & lịch làm việc
Ngày lập kế hoạch | 2026-10-28
Ngày khởi công | 2026-11-02
Ngày hoàn thành theo hợp đồng | 2027-12-31
Ngày nghỉ cuối tuần (mã 1 hoặc 11) | 1
Mã 1 = nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật. Mã 11 = chỉ nghỉ Chủ Nhật. Ngày nghỉ lễ nhập ở cột bên phải.
3. Hướng dẫn sử dụng
Bước 1: Điền các mục ở sheet này (ngày khởi công, lịch nghỉ, danh mục giai đoạn).
Bước 2: Sheet 'Danh mục công việc' – nhập mã, tên, khối lượng, đơn giá, năng suất, số tổ, công nhân và công việc trước. Số ngày, ngày bắt đầu/kết thúc, dự trữ thời gian và đường găng tự tính.
Bước 3: Xem 'Gantt' (biểu đồ tiến độ), 'Nhân lực - Vốn' (biểu đồ nhân lực, đường cong S) và 'Vật tư' (ngày phải đặt hàng).
Bước 4: 'Tổng hợp' cho biết ngày hoàn thành dự kiến, so sánh với hợp đồng, các công việc găng và các lỗi liên kết cần sửa.
Quy tắc: công việc trước phải nằm phía trên công việc sau; mã công việc không trùng nhau. Độ trễ dương = chờ thêm (ví dụ bảo dưỡng bê tông), âm = cho phép làm chồng lên.
Cách tính: số ngày = khối lượng ÷ (năng suất × số tổ), làm tròn lên (hoặc nhập tay). Giá trị mỗi công việc được phân bổ đều theo ngày lịch trong thời gian thi công. Quan hệ liên kết là Kết thúc – Bắt đầu.
Dữ liệu hiện tại là dữ liệu mẫu (công trình giả định, ngày nghỉ lễ chỉ là ví dụ). Hãy xóa các ô nền cam nhạt và nhập dữ liệu thật; ô nền xám là công thức, không nhập đè.

## Danh mục công việc
DANH MỤC CÔNG VIỆC & LẬP TIẾN ĐỘ TỰ ĐỘNG
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
[15 empty] | Hoàn thành dự kiến: |  |  | 2027-12-07
THÔNG TIN CÔNG VIỆC |  |  |  | KHỐI LƯỢNG & GIÁ TRỊ |  |  |  | NĂNG SUẤT & THỜI GIAN |  |  |  |  | LIÊN KẾT & RÀNG BUỘC |  |  |  | LỊCH TỰ ĐỘNG & ĐƯỜNG GĂNG | [5 empty] | NGUỒN LỰC & GHI CHÚ |  |  |  | CỘT PHỤ TRỢ (KHÔNG CHỈNH SỬA)
STT | Mã CV | Giai đoạn | Tên công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Năng suất / tổ / ngày | Số tổ / máy | Công nhân / tổ | Số ngày nhập tay (tùy chọn) | Số ngày thi công | CV trước 1 | CV trước 2 | Độ trễ (ngày LV) | Bắt đầu không sớm hơn | Bắt đầu sớm nhất | Kết thúc sớm nhất | Kết thúc muộn nhất | Bắt đầu muộn nhất | Dự trữ (ngày LV) | Đường găng | Nhân lực huy động | Tổng công (người-ngày) | Kiểm tra liên kết | Ghi chú | Bắt đầu (số) | Kết thúc (số) | Giá trị (số) | Nhân lực (số) | Hạn kết thúc CV trước | STT găng
1 | A01 | Chuẩn bị mặt bằng | Giải phóng mặt bằng, dựng lán trại, hàng rào | m2 | 2500 | 90000 | 225000000 | 500 | 1 | 15 |  | 5 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-02 | 0 | Găng | 15 | 75 |  |  | 46328 | 46332 | 225000000 | 15 | 46325 | 1
2 | A02 | Chuẩn bị mặt bằng | Cấp điện nước tạm, đường công vụ | trọn gói | 1 | 85000000 | 85000000 |  | 1 | 6 | 5 | 5 | A01 |  |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-09 | 0 | Găng | 6 | 30 |  |  | 46335 | 46339 | 85000000 | 6 | 46332 | 2
3 | B01 | Phần ngầm – móng | Đào đất hố móng, vận chuyển đất thải | m3 | 3200 | 200000 | 640000000 | 400 | 2 | 3 |  | 4 | A02 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-16 | 0 | Găng | 6 | 24 |  |  | 46342 | 46345 | 640000000 | 6 | 46339 | 3
4 | B02 | Phần ngầm – móng | Bê tông lót móng | m3 | 180 | 1800000 | 324000000 | 40 | 1 | 10 |  | 5 | B01 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-20 | 0 | Găng | 10 | 50 |  |  | 46346 | 46352 | 324000000 | 10 | 46345 | 4
5 | B03 | Phần ngầm – móng | Gia công, lắp dựng cốt thép móng | tấn | 85 | 18500000 | 1572500000 | 3 | 3 | 8 |  | 10 | B02 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2026-11-27 | 0 | Găng | 24 | 240 |  |  | 46353 | 46366 | 1572500000 | 24 | 46352 | 5
6 | B04 | Phần ngầm – móng | Lắp dựng ván khuôn móng | m2 | 1200 | 280000 | 336000000 | 60 | 3 | 8 |  | 7 | B02 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 2026-12-02 | 3 |  | 24 | 168 |  |  | 46353 | 46363 | 336000000 | 24 | 46357
7 | B05 | Phần ngầm – móng | Đổ bê tông móng | m3 | 950 | 1950000 | 1852500000 | 120 | 1 | 15 |  | 8 | B03 | B04 |  |  | 2026-12-11 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2026-12-11 | 0 | Găng | 15 | 120 |  |  | 46367 | 46378 | 1852500000 | 15 | 46366 | 6
8 | B06 | Phần ngầm – móng | Lấp đất, hoàn trả mặt bằng sau móng | m3 | 1800 | 90000 | 162000000 | 300 | 1 | 6 |  | 6 | B05 |  | 3 |  | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 2026-12-28 | 0 | Găng | 6 | 36 |  |  | 46384 | 46392 | 162000000 | 6 | 46378 | 7
9 | C01 | Phần thân – kết cấu | Kết cấu thân tầng 1–2 (cốp pha, cốt thép, bê tông) | m3 | 600 | 4500000 | 2700000000 | 20 | 2 | 20 |  | 15 | B06 |  |  |  | 2027-01-06 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2027-01-06 | 0 | Găng | 40 | 600 |  |  | 46393 | 46413 | 2700000000 | 40 | 46392 | 8
10 | C02 | Phần thân – kết cấu | Kết cấu thân tầng 3–4 | m3 | 600 | 4500000 | 2700000000 | 20 | 2 | 20 |  | 15 | C01 |  |  |  | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2027-01-27 | 0 | Găng | 40 | 600 |  |  | 46414 | 46441 | 2700000000 | 40 | 46413 | 9
11 | C03 | Phần thân – kết cấu | Kết cấu thân tầng 5–6 | m3 | 600 | 4500000 | 2700000000 | 20 | 2 | 20 |  | 15 | C02 |  |  |  | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2027-04-08 | 2027-03-19 | 17 |  | 40 | 600 |  |  | 46442 | 46462 | 2700000000 | 40 | 46464
12 | C04 | Phần thân – kết cấu | Kết cấu thân tầng 7–8 | m3 | 600 | 4500000 | 2700000000 | 20 | 2 | 20 |  | 15 | C03 |  |  |  | 2027-03-17 | 2027-04-06 | 2027-04-29 | 2027-04-09 | 17 |  | 40 | 600 |  |  | 46463 | 46483 | 2700000000 | 40 | 46485
13 | C05 | Phần thân – kết cấu | Kết cấu mái và tum | m3 | 220 | 4500000 | 990000000 | 20 | 1 | 20 |  | 11 | C04 |  |  |  | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 2027-08-27 | 2027-08-13 | 91 |  | 20 | 220 |  |  | 46484 | 46498 | 990000000 | 20 | 46611
14 | D01 | Hoàn thiện thô (xây, MEP) | Xây tường tầng 1–4 | m2 | 5000 | 190000 | 950000000 | 40 | 3 | 8 |  | 42 | C02 |  | 5 |  | 2027-03-03 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-03 | 0 | Găng | 24 | 1008 |  |  | 46449 | 46506 | 950000000 | 24 | 46441 | 10
15 | D02 | Hoàn thiện thô (xây, MEP) | Xây tường tầng 5–8 | m2 | 4500 | 190000 | 855000000 | 40 | 3 | 8 |  | 38 | C04 | D01 | 3 |  | 2027-05-06 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-05-06 | 0 | Găng | 24 | 912 |  |  | 46513 | 46566 | 855000000 | 24 | 46506 | 11
16 | D03 | Hoàn thiện thô (xây, MEP) | Lắp đặt hệ thống điện âm tường | tầng | 8 | 400000000 | 3200000000 | 0.25 | 2 | 6 |  | 16 | D01 |  |  |  | 2027-05-03 | 2027-05-24 | 2027-08-23 | 2027-08-02 | 65 |  | 12 | 192 |  |  | 46510 | 46531 | 3200000000 | 12 | 46598
17 | D04 | Hoàn thiện thô (xây, MEP) | Lắp đặt cấp thoát nước, PCCC | tầng | 8 | 350000000 | 2800000000 | 0.2 | 2 | 6 |  | 20 | D01 |  |  |  | 2027-05-03 | 2027-05-28 | 2027-10-12 | 2027-09-15 | 97 |  | 12 | 240 |  |  | 46510 | 46535 | 2800000000 | 12 | 46644
18 | D05 | Hoàn thiện thô (xây, MEP) | Trát tường trong và ngoài nhà | m2 | 12000 | 85000 | 1020000000 | 30 | 8 | 5 |  | 50 | D02 |  | -10 |  | 2027-06-15 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 2027-06-15 | 0 | Găng | 40 | 2000 |  |  | 46553 | 46622 | 1020000000 | 40 | 46566 | 12
19 | E01 | Hoàn thiện | Ốp lát sàn, tường khu vệ sinh | m2 | 9000 | 210000 | 1890000000 | 25 | 6 | 4 |  | 60 | D05 | D04 | -20 |  | 2027-07-27 | 2027-10-18 | 2027-12-07 | 2027-09-15 | 36 |  | 24 | 1440 |  |  | 46595 | 46678 | 1890000000 | 24 | 46672
20 | E02 | Hoàn thiện | Bả, sơn tường và trần | m2 | 20000 | 60000 | 1200000000 | 80 | 5 | 4 |  | 50 | D05 | D03 | 5 |  | 2027-08-31 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2027-08-31 | 0 | Găng | 20 | 1000 |  |  | 46630 | 46699 | 1200000000 | 20 | 46622 | 13
21 | E03 | Hoàn thiện | Lắp cửa nhôm kính | bộ | 420 | 3200000 | 1344000000 | 5 | 4 | 4 |  | 21 | D05 |  | 20 |  | 2027-09-21 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | 2027-09-21 | 0 | Găng | 16 | 336 |  |  | 46651 | 46679 | 1344000000 | 16 | 46622 | 14
22 | E04 | Hoàn thiện | Lắp đặt thang máy | bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 |  | 1 | 8 | 45 | 45 | C05 |  | 20 |  | 2027-05-21 | 2027-07-22 | 2027-11-26 | 2027-09-27 | 91 |  | 8 | 360 |  |  | 46528 | 46590 | 2200000000 | 8 | 46626
23 | E05 | Hoàn thiện | Lắp thiết bị điện, thiết bị vệ sinh | tầng | 8 | 300000000 | 2400000000 | 0.3 | 2 | 5 |  | 14 | E02 |  | -10 |  | 2027-10-26 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 2027-10-26 | 0 | Găng | 10 | 140 |  |  | 46686 | 46703 | 2400000000 | 10 | 46699 | 15
24 | F01 | Hạ tầng và bàn giao | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường | m2 | 3500 | 600000 | 2100000000 | 100 | 2 | 8 |  | 18 | E03 |  |  |  | 2027-10-20 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 2027-10-20 | 0 | Găng | 16 | 288 |  |  | 46680 | 46703 | 2100000000 | 16 | 46679 | 16
25 | F02 | Hạ tầng và bàn giao | Vệ sinh công nghiệp, hoàn thiện cuối cùng | m2 | 12000 | 15000 | 180000000 | 600 | 2 | 10 |  | 10 | E05 | F01 |  |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 2027-11-15 | 0 | Găng | 20 | 200 |  |  | 46706 | 46717 | 180000000 | 20 | 46703 | 17
26 | F03 | Hạ tầng và bàn giao | Nghiệm thu, bàn giao công trình | trọn gói | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 7 | 7 | F02 | E04 |  |  | 2027-11-29 | 2027-12-07 | 2027-12-07 | 2027-11-29 | 0 | Găng | 6 | 42 |  |  | 46720 | 46728 | 0 | 6 | 46717 | 18
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 37126000000 | [16 empty] | 11521
Formulas:
Kết thúc sớm nhất = IF([Tên công việc]="","",WORKDAY.INTL([LỊCH TỰ ĐỘNG & ĐƯỜNG GĂNG],[Số ngày thi công]-1,'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35))
Kết thúc muộn nhất = IF([Tên công việc]="","",MIN(S4,IF([Mã CV]="",S4,MIN(IF(COUNTIF([LIÊN KẾT & RÀNG BUỘC, row below]:N67,[Mã CV])>0,MINIFS([Hạn kết thúc CV trước, row below]:AG67,[LIÊN KẾT & RÀNG BUỘC, row below]:N67,[Mã CV]),S4),IF(COUNTIF([CV trước 2, row below]:O67,[Mã CV])>0,MINIFS([Hạn kết thúc CV trước, row below]:AG67,[CV trước 2, row below]:O67,[Mã CV]),S4)))))
Bắt đầu muộn nhất = IF([Tên công việc]="","",WORKDAY.INTL([Kết thúc muộn nhất],-([Số ngày thi công]-1),'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35))
Dự trữ (ngày LV) = IF([Tên công việc]="","",NETWORKDAYS.INTL([Kết thúc sớm nhất],[Kết thúc muộn nhất],'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35)-1)
Hạn kết thúc CV trước = IF([Tên công việc]="","",WORKDAY.INTL([Bắt đầu muộn nhất],-(1+[Độ trễ (ngày LV)]),'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35))

## Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT KẾ HOẠCH THI CÔNG
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
| Ngày lập kế hoạch: | 2026-10-28 | [5 empty] | Đường găng | [5 empty] | Công việc thường | [5 empty] | Dự trữ thời gian | [5 empty] | Ngày lập KH
Tự động lấy từ sheet 'Danh mục công việc'. Mỗi cột = 1 tuần (ngày thứ Hai đầu tuần).
STT | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Muộn nhất | Số ngày | Dự trữ | Găng | T11 |  |  |  |  | T12 |  |  |  | T1 |  |  |  | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  |  | T4 |  |  |  | T5 |  |  |  |  | T6 |  |  |  | T7 |  |  |  | T8 |  |  |  |  | T9 |  |  |  | T10 |  |  |  | T11 |  |  |  |  | T12
 | time axis 2026-11-02 to 2027-12-20
1 | Giải phóng mặt bằng, dựng lán trại, hàng rào | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 5 | 0 | Găng
2 | Cấp điện nước tạm, đường công vụ | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 5 | 0 | Găng
3 | Đào đất hố móng, vận chuyển đất thải | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 4 | 0 | Găng
4 | Bê tông lót móng | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 5 | 0 | Găng
5 | Gia công, lắp dựng cốt thép móng | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 10 | 0 | Găng
6 | Lắp dựng ván khuôn móng | 2026-11-27 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 7 | 3
7 | Đổ bê tông móng | 2026-12-11 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 8 | 0 | Găng
8 | Lấp đất, hoàn trả mặt bằng sau móng | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 6 | 0 | Găng
9 | Kết cấu thân tầng 1–2 (cốp pha, cốt thép, bê tông) | 2027-01-06 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 15 | 0 | Găng
10 | Kết cấu thân tầng 3–4 | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 15 | 0 | Găng
11 | Kết cấu thân tầng 5–6 | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2027-04-08 | 15 | 17
12 | Kết cấu thân tầng 7–8 | 2027-03-17 | 2027-04-06 | 2027-04-29 | 15 | 17
13 | Kết cấu mái và tum | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 2027-08-27 | 11 | 91
14 | Xây tường tầng 1–4 | 2027-03-03 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 42 | 0 | Găng
15 | Xây tường tầng 5–8 | 2027-05-06 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 38 | 0 | Găng
16 | Lắp đặt hệ thống điện âm tường | 2027-05-03 | 2027-05-24 | 2027-08-23 | 16 | 65
17 | Lắp đặt cấp thoát nước, PCCC | 2027-05-03 | 2027-05-28 | 2027-10-12 | 20 | 97
18 | Trát tường trong và ngoài nhà | 2027-06-15 | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 50 | 0 | Găng
19 | Ốp lát sàn, tường khu vệ sinh | 2027-07-27 | 2027-10-18 | 2027-12-07 | 60 | 36
20 | Bả, sơn tường và trần | 2027-08-31 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 50 | 0 | Găng
21 | Lắp cửa nhôm kính | 2027-09-21 | 2027-10-19 | 2027-10-19 | 21 | 0 | Găng
22 | Lắp đặt thang máy | 2027-05-21 | 2027-07-22 | 2027-11-26 | 45 | 91
23 | Lắp thiết bị điện, thiết bị vệ sinh | 2027-10-26 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 14 | 0 | Găng
24 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường | 2027-10-20 | 2027-11-12 | 2027-11-12 | 18 | 0 | Găng
25 | Vệ sinh công nghiệp, hoàn thiện cuối cùng | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 2027-11-26 | 10 | 0 | Găng
26 | Nghiệm thu, bàn giao công trình | 2027-11-29 | 2027-12-07 | 2027-12-07 | 7 | 0 | Găng

## Nhân lực - Vốn
NHÂN LỰC & DÒNG GIÁ TRỊ THEO TUẦN
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu)
Giá trị mỗi công việc được phân bổ đều theo ngày lịch trong thời gian thi công. Nhân lực = tổng công nhân của các công việc đang thi công trong tuần.
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Số CV đang thi công | Nhân lực huy động (người) | Giá trị trong tuần (VNĐ) | Giá trị lũy kế (VNĐ) | % lũy kế
1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | 15 | 225000000 | 225000000 | 0.606%
2 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | 6 | 85000000 | 310000000 | 0.835%
3 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 2 | 16 | 778857142.9 | 1088857143 | 2.933%
4 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 3 | 58 | 613743506.5 | 1702600649 | 4.586%
5 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 2 | 48 | 1000068182 | 2702668831 | 7.28%
6 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 3 | 63 | 942956168.8 | 3645625000 | 9.82%
7 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 1 | 15 | 1080625000 | 4726250000 | 12.73%
8 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 1 | 15 | 308750000 | 5035000000 | 13.56%
9 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 1 | 6 | 126000000 | 5161000000 | 13.9%
10 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 2 | 46 | 678857142.9 | 5839857143 | 15.73%
11 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 1 | 40 | 900000000 | 6739857143 | 18.15%
12 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 1 | 40 | 900000000 | 7639857143 | 20.58%
13 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | 2 | 80 | 739285714.3 | 8379142857 | 22.57%
14 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 1 | 40 | 675000000 | 9054142857 | 24.39%
15 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 1 | 40 | 675000000 | 9729142857 | 26.21%
16 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 1 | 40 | 675000000 | 10404142857 | 28.02%
17 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | 2 | 80 | 835714285.7 | 11239857143 | 30.27%
18 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | 2 | 64 | 981896551.7 | 12221753695 | 32.92%
19 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | 2 | 64 | 1014655172 | 13236408867 | 35.65%
20 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 3 | 104 | 1014655172 | 14251064039 | 38.39%
21 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 2 | 64 | 1014655172 | 15265719212 | 41.12%
22 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 2 | 64 | 1014655172 | 16280374384 | 43.85%
23 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 3 | 84 | 701798029.6 | 16982172414 | 45.74%
24 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 2 | 44 | 576655172.4 | 17558827586 | 47.3%
25 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 2 | 44 | 312655172.4 | 17871482759 | 48.14%
26 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 1 | 24 | 65517241.38 | 17937000000 | 48.31%
27 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 3 | 48 | 1835361305 | 19772361305 | 53.26%
28 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | 3 | 48 | 1882861305 | 21655222611 | 58.33%
29 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | 4 | 56 | 1987623210 | 23642845821 | 63.68%
30 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 4 | 56 | 1039193862 | 24682039683 | 66.48%
31 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 2 | 32 | 355277777.8 | 25037317460 | 67.44%
32 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 2 | 32 | 355277777.8 | 25392595238 | 68.4%
33 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 3 | 72 | 442706349.2 | 25835301587 | 69.59%
34 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 3 | 72 | 457277777.8 | 26292579365 | 70.82%
35 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | 3 | 72 | 362277777.8 | 26654857143 | 71.8%
36 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 2 | 48 | 346444444.4 | 27001301587 | 72.73%
37 | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 2 | 48 | 346444444.4 | 27347746032 | 73.66%
38 | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 2 | 48 | 241682539.7 | 27589428571 | 74.31%
39 | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 2 | 64 | 237000000 | 27826428571 | 74.95%
40 | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 2 | 64 | 259500000 | 28085928571 | 75.65%
41 | 2027-08-09 | 2027-08-15 | 2 | 64 | 259500000 | 28345428571 | 76.35%
42 | 2027-08-16 | 2027-08-22 | 2 | 64 | 259500000 | 28604928571 | 77.05%
43 | 2027-08-23 | 2027-08-29 | 2 | 64 | 172071428.6 | 28777000000 | 77.51%
44 | 2027-08-30 | 2027-09-05 | 2 | 44 | 260357142.9 | 29037357143 | 78.21%
45 | 2027-09-06 | 2027-09-12 | 2 | 44 | 277500000 | 29314857143 | 78.96%
46 | 2027-09-13 | 2027-09-19 | 2 | 44 | 277500000 | 29592357143 | 79.71%
47 | 2027-09-20 | 2027-09-26 | 3 | 60 | 555568965.5 | 30147926108 | 81.2%
48 | 2027-09-27 | 2027-10-03 | 3 | 60 | 601913793.1 | 30749839901 | 82.83%
49 | 2027-10-04 | 2027-10-10 | 3 | 60 | 601913793.1 | 31351753695 | 84.45%
50 | 2027-10-11 | 2027-10-17 | 3 | 60 | 601913793.1 | 31953667488 | 86.07%
51 | 2027-10-18 | 2027-10-24 | 4 | 76 | 672689655.2 | 32626357143 | 87.88%
52 | 2027-10-25 | 2027-10-31 | 3 | 46 | 1532500000 | 34158857143 | 92.01%
53 | 2027-11-01 | 2027-11-07 | 3 | 46 | 1665833333 | 35824690476 | 96.49%
54 | 2027-11-08 | 2027-11-14 | 3 | 46 | 1121309524 | 36946000000 | 99.52%
55 | 2027-11-15 | 2027-11-21 | 1 | 20 | 105000000 | 37051000000 | 99.8%
56 | 2027-11-22 | 2027-11-28 | 1 | 20 | 75000000 | 37126000000 | 100%
57 | 2027-11-29 | 2027-12-05 | 1 | 6 | 0 | 37126000000 | 100%
58 | 2027-12-06 | 2027-12-12 | 1 | 6 | 0 | 37126000000 | 100%
59 | 2027-12-13 | 2027-12-19 | 0 | 0 | 0 | 37126000000 | 100%
60 | 2027-12-20 | 2027-12-26 | 0 | 0 | 0 | 37126000000 | 100%
Tổng |  |  | Cao điểm: | 104 | 37126000000 | 37126000000 | 100%
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6

## Vật tư
KẾ HOẠCH CUNG ỨNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ CHÍNH
Công trình: Tòa nhà văn phòng ABC – 8 tầng (dữ liệu mẫu) | [10 empty] | 2026-10-28
Ngày cần có = ngày bắt đầu của công việc sử dụng. Ngày đặt hàng chậm nhất = ngày cần có trừ thời gian giao hàng (ngày làm việc).
STT | Vật tư / Thiết bị | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Mã CV sử dụng | Ngày cần có | Giao hàng (ngày LV) | Đặt hàng chậm nhất | Còn lại (ngày) | Trạng thái | Nhà cung cấp | Ghi chú
1 | Thép cốt bê tông các loại | tấn | 420 | 17500000 | 7350000000 | B03 | 2026-11-27 | 10 | 2026-11-13 | 16 | Chưa đến hạn | Hòa Phát
2 | Xi măng PCB40 | tấn | 1400 | 1550000 | 2170000000 | B05 | 2026-12-11 | 5 | 2026-12-04 | 37 | Chưa đến hạn
3 | Bê tông thương phẩm M300 | m3 | 950 | 1450000 | 1377500000 | B05 | 2026-12-11 | 3 | 2026-12-08 | 41 | Chưa đến hạn | Trạm trộn gần công trình
4 | Cốp pha thép, giáo chống | bộ | 600 | 1200000 | 720000000 | C01 | 2027-01-06 | 15 | 2026-12-15 | 48 | Chưa đến hạn | Thuê
5 | Gạch xây không nung | viên | 380000 | 1400 | 532000000 | D01 | 2027-03-03 | 7 | 2027-02-22 | 117 | Chưa đến hạn
6 | Cáp điện, ống luồn dây | trọn gói | 1 | 650000000 | 650000000 | D03 | 2027-05-03 | 15 | 2027-04-09 | 163 | Chưa đến hạn
7 | Gạch ốp lát | m2 | 9500 | 180000 | 1710000000 | E01 | 2027-07-27 | 20 | 2027-06-29 | 244 | Chưa đến hạn
8 | Bột bả, sơn nước | thùng | 4200 | 1300000 | 5460000000 | E02 | 2027-08-31 | 10 | 2027-08-17 | 293 | Chưa đến hạn
9 | Cửa nhôm kính | bộ | 420 | 3200000 | 1344000000 | E03 | 2027-09-21 | 30 | 2027-08-10 | 286 | Chưa đến hạn
10 | Thiết bị vệ sinh | bộ | 160 | 4500000 | 720000000 | E05 | 2027-10-26 | 25 | 2027-09-21 | 328 | Chưa đến hạn
11 | Thang máy | bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | E04 | 2027-05-21 | 60 | 2027-02-25 | 120 | Chưa đến hạn | Nhập khẩu – đặt sớm
Formulas:
Ngày cần có = IF(OR([Vật tư / Thiết bị]="",[Mã CV sử dụng]=""),"",IFERROR(INDEX('Danh mục công việc'!$R7:R66,MATCH([Mã CV sử dụng],'Danh mục công việc'!$B7:B66,0)),"Sai mã CV"))
Đặt hàng chậm nhất = IF(ISNUMBER([Ngày cần có]),WORKDAY.INTL([Ngày cần có],-N([Giao hàng (ngày LV)]),'Cấu hình'!$C17,'Cấu hình'!$E6:E35),"")