MẪU HỢP ĐỒNG  |  THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC
/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU
	HỢP ĐỒNG THI CÔNG
ĐIỆN NƯỚC
Mẫu hợp đồng quy định phạm vi hệ thống điện, cấp thoát nước; vật tư, tiến độ, an toàn, nghiệm thu, thanh toán và bảo hành.
	TÀI LIỆU MẪU
01 HỢP ĐỒNG
03 PHỤ LỤC
Điều khoản có chỗ điền
Khối lượng, tiến độ & nghiệm thu


 
01  |  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU
	01  |  ĐIỀN THÔNG TIN
Bổ sung pháp nhân, địa điểm công trình, người đại diện, hồ sơ thiết kế và phạm vi thi công.
	02  |  CHỐT ĐIỀU KIỆN
Thống nhất bảng khối lượng, vật tư, mốc tiến độ, nghiệm thu, đơn giá và bảo hành.
	03  |  KÝ & LƯU TRỮ
Kiểm tra thẩm quyền ký; đính kèm phụ lục, bản vẽ và hồ sơ bàn giao để lưu trữ.


 
02  |  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN BẢN & HỢP ĐỒNG
	HỒ SƠ THI CÔNG, PHỤ LỤC VÀ BIÊN BẢN NẰM RẢI RÁC?
1Office hỗ trợ quản lý tập trung văn bản và hồ sơ hợp đồng, luân chuyển phê duyệt và tra cứu tài liệu để các bộ phận dễ theo dõi phiên bản đã thống nhất.
	NĂNG LỰC LIÊN QUAN
• Tập trung văn bản, tài liệu
• Luân chuyển phê duyệt
• Ký số trong luồng xử lý
• Lưu trữ và tra cứu


 
	KHÁM PHÁ QUẢN LÝ VĂN BẢN 1OFFICE   →
	Kiểm soát hồ sơ hợp đồng tập trung


Lưu ý: Mẫu dùng để tham khảo; rà soát thiết kế, điều kiện công trình, giấy phép (nếu có) và quy định pháp luật áp dụng trước khi ký.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC
Số: [........]/HĐTCĐN/[........]
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 và các quy định liên quan;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; căn cứ các quy định về hợp đồng và quản lý chất lượng thi công xây dựng hiện hành trong phạm vi áp dụng;
Căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán, điều kiện công trình và nhu cầu, năng lực của hai bên;
Hôm nay, ngày [....] tháng [....] năm [....], tại [................................................], chúng tôi gồm:
BÊN A — CHỦ ĐẦU TƯ / BÊN GIAO THẦU
Tên tổ chức/cá nhân: [................................................................................................]
MST/CCCD (nếu áp dụng): [.............................]   Điện thoại: [..........................]
Địa chỉ: [.................................................................................................................]
Đại diện: [.................................................]  Chức vụ: [......................................]
Tài khoản số: [......................................]  Ngân hàng: [....................................]
BÊN B — NHÀ THẦU THI CÔNG
Tên tổ chức/cá nhân: [................................................................................................]
MST/CCCD (nếu áp dụng): [.............................]   Điện thoại: [..........................]
Địa chỉ: [.................................................................................................................]
Đại diện: [.................................................]  Chức vụ: [......................................]
Tài khoản số: [......................................]  Ngân hàng: [....................................]
Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng với nội dung sau:
ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC
1.1. Bên A giao, Bên B nhận thi công hệ thống điện và/hoặc hệ thống cấp, thoát nước tại công trình: [tên, địa chỉ, khu vực/hạng mục ........................................].
1.2. Phạm vi công việc cụ thể tại Phụ lục 01 và bộ hồ sơ thiết kế/bản vẽ được phê duyệt. Có thể gồm đường ống, thiết bị, phụ kiện, tuyến dây/cáp, tủ điện và các hạng mục lắp đặt liên quan theo hồ sơ đã chốt.
1.3. Các hạng mục ngoài phạm vi như PCCC, điện nhẹ, điều hòa, hệ thống xử lý nước hoặc đấu nối mạng ngoài phạm vi công trình chỉ thực hiện khi được ghi rõ tại Phụ lục 01 hoặc phụ lục bổ sung.
1.4. Ranh giới trách nhiệm đấu nối, cấp điện/cấp nước tạm phục vụ thi công và hoàn trả hiện trạng được ghi tại Phụ lục 01.
ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN
2.1. Hồ sơ gồm: hợp đồng; phụ lục khối lượng và đơn giá; bản vẽ/hồ sơ thiết kế; tiến độ; yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng; văn bản làm rõ/thay đổi hợp lệ (nếu có).
2.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng khi có mâu thuẫn: [..................................................................]. Bên phát hiện mâu thuẫn thông báo bằng văn bản để thống nhất xử lý trước khi thi công nội dung bị ảnh hưởng.
2.3. Mọi sửa đổi thiết kế, phạm vi, vật tư, đơn giá hoặc thời gian phải được người có thẩm quyền của hai bên xác nhận theo Điều 9.
ĐIỀU 3. CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ
3.1. Bên B thi công phù hợp hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc và yêu cầu chất lượng áp dụng cho từng hạng mục tại Phụ lục 01.
3.2. Vật tư, thiết bị phải đúng chủng loại, model, cấp chất lượng, xuất xứ/nguồn gốc và thông số kỹ thuật đã thống nhất. Trước khi lắp đặt, Bên B trình mẫu/phiếu vật tư và hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu để Bên A xác nhận.
3.3. Không tự ý thay đổi vật tư, tuyến đi ống/dây, tiết diện, vị trí lắp hoặc đấu nối khi chưa được Bên A hoặc người có thẩm quyền xác nhận. Vật tư thay thế phải có tính năng tương đương hoặc tốt hơn và được chấp thuận bằng văn bản.
3.4. Trách nhiệm cung cấp, bảo quản, bảo vệ vật tư của mỗi bên thực hiện theo Phụ lục 01; hàng giao nhận có biên bản ghi đủ loại, số lượng, hiện trạng và thời gian.
ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ CƠ CHẾ ĐƠN GIÁ
4.1. Giá trị hợp đồng dự kiến/trọn gói: [........................] VNĐ (bằng chữ: [.............................]). Hình thức giá: [trọn gói/đơn giá cố định/đơn giá điều chỉnh/khác: ........].
4.2. Giá trị, khối lượng và đơn giá chi tiết quy định tại Phụ lục 01; cách đo bóc khối lượng, đơn vị tính và cách xác nhận khối lượng phát sinh được hai bên thống nhất trước khi thực hiện.
4.3. Giá hợp đồng [đã/chưa] gồm thuế GTGT; [đã/chưa] gồm chi phí vận chuyển, nhân công, máy móc, thử nghiệm, an toàn, dọn vệ sinh và hồ sơ hoàn công. Các khoản ngoài giá phải liệt kê cụ thể.
ĐIỀU 5. TIẾN ĐỘ VÀ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI
5.1. Ngày khởi công dự kiến: [........]; ngày hoàn thành dự kiến: [........]; tiến độ từng mốc/hạng mục quy định tại Phụ lục 02.
5.2. Bên A bàn giao mặt bằng, bản vẽ và điều kiện tiếp cận thi công vào [........]; Bên B bố trí nhân lực, người chỉ huy, vật tư và phương tiện phù hợp tiến độ.
5.3. Bên gặp nguy cơ chậm tiến độ phải thông báo trong [....] ngày kể từ khi phát hiện, nêu nguyên nhân, ảnh hưởng và phương án khắc phục; việc điều chỉnh tiến độ phải có xác nhận của hai bên.
5.4. Thời gian chờ do thay đổi thiết kế, cản trở mặt bằng, thiếu điều kiện nghiệm thu hoặc nguyên nhân khác được xử lý trên cơ sở hồ sơ chứng minh và thỏa thuận của hai bên.
ĐIỀU 6. TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ AN TOÀN
6.1. Bên B chịu trách nhiệm tổ chức thi công, bố trí người có năng lực phù hợp, áp dụng biện pháp an toàn lao động, an toàn điện, phòng ngừa cháy nổ và bảo vệ khu vực công trình.
6.2. Chỉ được thi công đấu nối, thử điện, vận hành thử hoặc thao tác với hệ thống đang mang điện theo quy trình được phép và do người đủ điều kiện thực hiện. Bên B có quyền yêu cầu dừng công việc khi điều kiện không an toàn.
6.3. Bên B phối hợp các đơn vị thi công khác, bảo vệ công trình hiện hữu, đường điện/ống ngầm và thực hiện che chắn, vệ sinh, thu gom phế thải theo quy định và thỏa thuận.
6.4. Nếu xảy ra sự cố, bên phát hiện phải triển khai biện pháp khẩn cấp phù hợp để bảo đảm an toàn, thông báo ngay cho bên còn lại và lập hồ sơ sự việc, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.
ĐIỀU 7. KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU
7.1. Bên B thông báo trước [....] giờ/ngày khi cần nghiệm thu vật liệu, công việc, hạng mục khuất lấp, giai đoạn hoặc công trình hoàn thành; Bên A cử đại diện tham gia theo thời hạn thống nhất.
7.2. Các nội dung kiểm tra có thể gồm đo kiểm an toàn điện, kiểm tra đấu nối, thử kín/thử áp đường ống, kiểm tra thoát nước, chạy thử thiết bị theo thiết kế, quy chuẩn/tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng; phương pháp và kết quả được lập thành hồ sơ.
7.3. Chỉ nghiệm thu công việc/hạng mục đạt yêu cầu. Với công việc không đạt, lập biên bản xác định tồn tại, thời hạn sửa chữa và tổ chức nghiệm thu lại sau khắc phục.
7.4. Hồ sơ nghiệm thu, hoàn công gồm biên bản nghiệm thu, kết quả kiểm tra/thử nghiệm, bản vẽ hoàn công (nếu thuộc phạm vi), chứng chỉ/chứng từ vật tư, hướng dẫn vận hành và tài liệu bàn giao theo Phụ lục 03.
ĐIỀU 8. TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN
8.1. Tạm ứng: [........]% giá trị hợp đồng, tương đương [................] VNĐ, thanh toán trong [....] ngày kể từ khi đáp ứng [điều kiện: ................]. Việc thu hồi tạm ứng thực hiện tại các đợt thanh toán theo thỏa thuận.
8.2. Các đợt thanh toán theo Phụ lục 02: căn cứ khối lượng, giá trị được nghiệm thu, hóa đơn/chứng từ và hồ sơ hợp lệ đã thống nhất.
8.3. Trong [....] ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bên A xác nhận hoặc thông báo các nội dung cần bổ sung; thời hạn thanh toán khoản được duyệt là [....] ngày kể từ [mốc: ................].
8.4. Khoản giữ lại/bảo đảm bảo hành (nếu có): [........]% giá trị hợp đồng; điều kiện hoàn trả và bảo đảm thay thế: [........................................................].
ĐIỀU 9. THAY ĐỔI, PHÁT SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ
9.1. Khi phát sinh công việc ngoài phạm vi, bên đề xuất lập phiếu yêu cầu thay đổi mô tả lý do, khối lượng, giá, ảnh hưởng tiến độ và hồ sơ kỹ thuật kèm theo.
9.2. Bên B chỉ thực hiện phần phát sinh sau khi có chấp thuận bằng văn bản của người có thẩm quyền, trừ biện pháp cấp thiết nhằm phòng ngừa thiệt hại theo quy định và thỏa thuận áp dụng.
9.3. Đơn giá phát sinh ưu tiên theo đơn giá hợp đồng nếu phù hợp; nếu chưa có đơn giá thì các bên thỏa thuận và phê duyệt trước khi triển khai. Không mặc nhiên thanh toán khối lượng chưa được xác nhận.
ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
10.1. Bàn giao mặt bằng, hồ sơ và điều kiện thi công theo tiến độ; chỉ định người có thẩm quyền nhận thông báo, kiểm tra và phê duyệt phạm vi công việc.
10.2. Kiểm tra chất lượng, vật tư, tiến độ; phối hợp tổ chức nghiệm thu, yêu cầu sửa chữa khi không đạt; thanh toán đúng hạn phần giá trị hợp lệ và đã được duyệt.
10.3. Thông báo kịp thời thay đổi thiết kế, yêu cầu kỹ thuật hoặc hoạt động khác làm ảnh hưởng thi công; không yêu cầu thực hiện giải pháp trái quy chuẩn, gây mất an toàn.
ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
11.1. Thi công đúng thiết kế, vật tư, biện pháp và tiến độ được chấp thuận; chịu trách nhiệm chất lượng công việc, đội ngũ và nhà thầu phụ của mình trong phạm vi pháp luật và hợp đồng.
11.2. Cung cấp nhật ký/hồ sơ thi công, bản vẽ hoàn công, biên bản thử nghiệm, tài liệu vật tư theo phạm vi đã thống nhất; phối hợp nghiệm thu và hướng dẫn vận hành khi bàn giao.
11.3. Được yêu cầu mặt bằng và thông tin cần thiết; được nhận thanh toán đúng hạn; thông báo và đề xuất xử lý nếu phát hiện hồ sơ thiết kế bất cập hoặc điều kiện thi công không an toàn.
ĐIỀU 12. BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
12.1. Thời hạn bảo hành: [....] tháng kể từ [mốc nghiệm thu bàn giao: ................] hoặc theo mức bắt buộc của pháp luật áp dụng nếu cao hơn; đối với vật tư có bảo hành nhà sản xuất, hồ sơ chuyển giao được ghi rõ.
12.2. Trong thời hạn bảo hành, Bên B tiếp nhận thông báo lỗi qua [kênh liên hệ], phản hồi trong [....] giờ/ngày và triển khai khắc phục trong [....] ngày, tùy mức độ và điều kiện tiếp cận công trình.
12.3. Phạm vi không bảo hành (nếu có) phải nêu rõ, phù hợp pháp luật và không loại trừ trách nhiệm chất lượng thi công của Bên B; việc kiểm tra nguyên nhân phải có biên bản.
ĐIỀU 13. TẠM NGỪNG, VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG
13.1. Một bên có quyền yêu cầu tạm ngừng công việc khi có nguy cơ mất an toàn, vi phạm nghiêm trọng về chất lượng hoặc các trường hợp theo thỏa thuận và pháp luật; thông báo bằng văn bản lý do và điều kiện tiếp tục.
13.2. Trường hợp vi phạm, bên bị vi phạm thông báo nội dung, chứng cứ và thời hạn khắc phục [....] ngày, trừ sự cố cần xử lý khẩn cấp.
13.3. Mức phạt vi phạm (nếu các bên thỏa thuận): [....]% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm; việc áp dụng phải phù hợp giới hạn và điều kiện của pháp luật điều chỉnh hợp đồng.
13.4. Bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường phần thiệt hại thuộc trách nhiệm của mình theo thỏa thuận và pháp luật; các bên phối hợp hạn chế tổn thất và lưu hồ sơ chứng minh.
ĐIỀU 14. BẤT KHẢ KHÁNG VÀ THAY ĐỔI HOÀN CẢNH
14.1. Bên chịu ảnh hưởng sự kiện bất khả kháng thông báo trong [....] ngày từ khi có thể thông báo, cung cấp tài liệu chứng minh và thực hiện biện pháp hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng.
14.2. Các bên trao đổi để điều chỉnh giải pháp thi công, tiến độ hoặc nghĩa vụ liên quan theo quy định và thỏa thuận; việc kéo dài tiến độ hoặc bổ sung chi phí phải được ghi nhận bằng văn bản.
ĐIỀU 15. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, QUYẾT TOÁN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
15.1. Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc theo căn cứ chấm dứt đã thỏa thuận/pháp luật. Bên đề nghị chấm dứt thông báo trước [....] ngày nếu thuộc trường hợp cần thông báo.
15.2. Khi chấm dứt, các bên kiểm kê khối lượng đã thực hiện, nghiệm thu phần đủ điều kiện, quyết toán, xử lý vật tư tồn, hồ sơ và nghĩa vụ bảo hành/khắc phục còn lại.
15.3. Tranh chấp trước hết giải quyết bằng thương lượng trong [....] ngày. Nếu không thành, giải quyết tại [Tòa án có thẩm quyền/Trọng tài theo thỏa thuận hợp lệ]; các bên chọn rõ một phương án.
ĐIỀU 16. HIỆU LỰC, THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU KHOẢN CHUNG
16.1. Hợp đồng có hiệu lực từ [ngày ký/ngày: ........] đến khi hoàn thành nghĩa vụ hoặc theo thỏa thuận. Phụ lục 01, 02, 03 và tài liệu bổ sung được ký hợp lệ là bộ phận không tách rời.
16.2. Đầu mối nhận thông báo của Bên A: [họ tên/email/SĐT]; Bên B: [họ tên/email/SĐT]. Thông báo và phê duyệt có giá trị theo hình thức được các bên thống nhất, phù hợp quy định pháp luật.
16.3. Hợp đồng được lập [....] bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ [....] bản. Đại diện các bên xác nhận đã đọc, hiểu và thống nhất toàn bộ nội dung.
 
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)




	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)






PHỤ LỤC 01 — KHỐI LƯỢNG, VẬT TƯ VÀ ĐƠN GIÁ
Kèm theo Hợp đồng số [......]/HĐTCĐN/[......], ngày [....]/[....]/[....]. Các dòng dưới đây chỉ là cấu trúc để các bên điền theo bản vẽ và dự toán được duyệt.
	STT
	Hạng mục / công việc
	ĐVT
	KL
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	01
	Hệ thống điện — [mô tả]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	02
	Tủ điện / thiết bị — [mô tả]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	03
	Cấp nước — [mô tả]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	04
	Thoát nước — [mô tả]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	05
	Thử nghiệm / vận hành — [mô tả]
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]

	06
	Công việc khác (nếu có)
	[...]
	[...]
	[...]
	[...]


 
• Tổng giá trị trước thuế: [..........................]  •  Thuế GTGT (nếu có): [..........................]
• Tổng giá trị sau thuế: [..........................]  •  Hình thức giá: [..........................]
• Căn cứ đo bóc khối lượng, nghiệm thu và quyết toán: [..................................................................]
• Vật tư Bên A cấp (nếu có): [..............................................................................................]
• Vật tư Bên B cấp (nếu có): [..............................................................................................]
• Yêu cầu về chủng loại/model, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/tiêu chuẩn: [.......................................]
• Hạng mục loại trừ, ranh giới bàn giao, điểm đấu nối: [...........................................................]
XÁC NHẬN PHỤ LỤC 01
ĐẠI DIỆN BÊN A: [.............................]       ĐẠI DIỆN BÊN B: [.............................]
PHỤ LỤC 02 — TIẾN ĐỘ & THANH TOÁN
Các mốc thời gian và tỷ lệ dưới đây để trống nhằm bảo đảm thống nhất theo tiến độ công trình, năng lực cung ứng và kết quả nghiệm thu thực tế.
	Mốc
	Nội dung công việc
	Ngày dự kiến
	Điều kiện xác nhận
	Giá trị/Tỷ lệ

	M0
	Bàn giao mặt bằng, hồ sơ
	[....]
	Biên bản bàn giao
	[....]

	M1
	Thi công phần âm/khuất lấp
	[....]
	Nghiệm thu công việc
	[....]

	M2
	Lắp đặt hệ thống điện, nước
	[....]
	Nghiệm thu theo giai đoạn
	[....]

	M3
	Kiểm tra, thử nghiệm, chạy thử
	[....]
	Hồ sơ kiểm tra đạt yêu cầu
	[....]

	M4
	Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán
	[....]
	Biên bản bàn giao/hồ sơ
	[....]


 
CÁC ĐỢT THANH TOÁN
	Đợt
	Điều kiện thanh toán
	Tỷ lệ / Số tiền
	Hạn thanh toán

	Tạm ứng
	[Hợp đồng có hiệu lực, đủ điều kiện tạm ứng]
	[........]
	[........]

	Đợt 1
	[Biên bản nghiệm thu giai đoạn]
	[........]
	[........]

	Đợt 2
	[Biên bản nghiệm thu giai đoạn]
	[........]
	[........]

	Quyết toán
	[Hồ sơ nghiệm thu bàn giao, quyết toán]
	[........]
	[........]


Đầu mối điều phối tiến độ: Bên A [........................] / Bên B [........................].
Xác nhận thay đổi tiến độ và phát sinh: [mẫu phiếu, người duyệt, hình thức phê duyệt ................].
PHỤ LỤC 03 — HỒ SƠ NGHIỆM THU & BÀN GIAO
Danh mục đối chiếu theo hồ sơ thiết kế và phạm vi hợp đồng; chỉ chọn các tài liệu, phép thử, biên bản thực sự áp dụng.
	STT
	Nội dung hồ sơ / kiểm tra
	Bên chuẩn bị
	Tình trạng

	01
	Bản vẽ thi công, thay đổi được phê duyệt
	[........]
	[........]

	02
	Hồ sơ vật tư, thiết bị, xuất xứ, thông số kỹ thuật
	[........]
	[........]

	03
	Biên bản nghiệm thu công việc khuất lấp
	[........]
	[........]

	04
	Kết quả kiểm tra hệ thống điện theo yêu cầu
	[........]
	[........]

	05
	Kết quả thử kín/thử áp hệ thống nước theo yêu cầu
	[........]
	[........]

	06
	Biên bản chạy thử, nghiệm thu hoàn thành
	[........]
	[........]

	07
	Bản vẽ hoàn công, sơ đồ vận hành (nếu thuộc phạm vi)
	[........]
	[........]

	08
	Tài liệu hướng dẫn, bảo hành và bàn giao thiết bị
	[........]
	[........]

	09
	Biên bản bàn giao/đối soát khối lượng/quyết toán
	[........]
	[........]


 
PHIẾU GHI NHẬN TỒN TẠI VÀ KHẮC PHỤC
	Vị trí/hạng mục
	Nội dung tồn tại
	Hạn sửa
	Người phụ trách
	Ngày xác nhận

	[........]
	[...................................]
	[........]
	[........]
	[........]

	[........]
	[...................................]
	[........]
	[........]
	[........]


 
Thời điểm nghiệm thu/bàn giao: [........................................].
Kết luận nghiệm thu: [Đạt / Đạt có điều kiện / Chưa đạt]; tồn tại và thời hạn xử lý: [........................................].
Người đại diện Bên A: [...................................]  Người đại diện Bên B: [...................................]
Chữ ký xác nhận (hoặc biên bản ký riêng theo thỏa thuận): [..........................................................].
Hợp đồng thi công điện nước  •  Trang 




